## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和 ３年 ６月１４日 | 2021-06-14 | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 | ２２ |  |  | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市加納上本町３丁目ほか１２地内
| 完成期日 | 令和 ４年 ２月２８日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和 ３年 ８月 ２日
| 概要 | 水道施設工事
| ① | ダクタイル鋳鉄管布設工
| ② | ・ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５９．６ｍ
| ③ | ・ＧＸ φ１００ Ｌ＝１７７．９ｍ
| ④ | ・ＧＸ φ７５ Ｌ＝ ６５．１ｍ
| ⑤ | ポリエチレン管布設工
| ⑥ | ・ＨＰＰＥ φ７５ Ｌ＝ ２７９ｍ
| ⑦ | ・ＨＰＰＥ φ５０ Ｌ＝２９１．１ｍ
| ⑧ | 消火栓設置工
| ⑨ | ・φ１５０×７５ １基
| ⑩ | ・φ７５×７５ １基
日程 | 開札日（入札日） |  | 2021-07-02 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 |  | 2021-06-30 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 |  | 2021-07-01 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ９５，７６４，９００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 |  | 2021-06-14 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 |  | 2021-06-14 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 |  | 2021-06-28 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 技術提案書提出期限 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
落札率
落札者
契約日

## 日程表 (hidden)
事後審査型一般競争入札日程表
（工事名） | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
| 予定価格 |  | ９５，７６４，９００ |  |  | 円
[6 empty] | 工事決裁 |  |  | （工事担当課） |  | ・入札参加条件案作成（工事担当課）
・公告及び提出要領等の案文の作成
・日程表の作成
2021-03-23 | [5 empty] | 選定委員会
2021-03-29 | [5 empty] | 技術審査会 | [5 empty] | ・入札参加資格者の参加条件の決定
・入札及び契約条件の決定
2021-04-21 | [5 empty] | 公告決裁 | [5 empty] | ・閲覧用資料の作成 1部
（工事担当課）
2021-06-14 | 案件登録 |  |  |  |  | 公告
・ホームページ掲載依頼
[8 empty] | 資 料 閲 覧 期 間 |  |  |  | ・建通新聞掲載依頼
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-07-01 | [5 empty] | ※青字は自動入力
| 申請書確認後、受付票発行 | [6 empty] | 申 請 書 受 付 期 間
| 紙業者の登録 | [6 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
質問書提出期間
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
・質問書回答の作成（工事担当課）
2021-06-23 | ～16時 |  |  |  |  | 申請書提出期限
2021-06-23 | 16時～ | 確認通知書発行 |  |  |  | 質問書提出期限
2021-06-28 | [5 empty] | 質問書回答 | [5 empty] | ・確認通知書を発行した業者に回答
（ＦＡＸ又はＥメール）
2021-06-23 | [5 empty] | 技術提案書提出期限
技術提案書提出期間
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
2021-06-30 | 9時～ | 応札開始
2021-07-01 | ～16時 | 応札終了
2021-07-01 | 16時～ | 締切通知発行
2021-07-02 | 9:30 | 開札 |  |  |  | 入札
紙業者金額入力
保留通知発行
選定委員会
落札候補者決定
[6 empty] | 申請書（技術資料）受付 | [5 empty] | ・審査対象者の資料を審査
・工事担当課と協議
[6 empty] | 落札決定 | [5 empty] | ・契約書作成
| ６月 | [8 empty] | ７月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3
[14 empty] | 応札終了 | 開札
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
公告
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
申請締切
| 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 質問回答 |  | 応札開始 | bar: 25; 31

## ①公告文
岐阜市上下水道事業部公告第 |  | ２２ | 号 |  | 単体
一般競争入札の実施について
（総合評価落札方式）
総合評価落札方式による事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市上下
水道事業部一般競争入札等実施要綱（平成12年4月3日決裁）第６条、岐阜市上下水道事業
部建設工事総合評価落札方式実施要領（平成18年5月1日決裁）第５条及び岐阜市上下水道
事業部事後審査型一般競争入札実施要領（平成19年7月27日決裁）第４条の規定により公告
します。
令和 ３年 ６月１４日
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 |  | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
（電子入札対象案件）
(2) 目 的 場 所 |  | 岐阜市加納上本町３丁目ほか１２地内
(3) 完成(完了)期日 |  | 令和 ４年 ２月２８日
(4) 契 約 の 種 類 |  | 請負契約
(5) 余裕期間の有無 |  | 有
(6) 工 事 着 手 日 |  | 令和 ３年 ８月 ２日
(7) 前払金 の 有無 |  | 有
(8) 低入札調査基準価格 |  | 岐阜市上下水道事業部低入札価格調査要綱（平成15年
3月28日決裁）の規定により調査基準価格及び失格判断
基準を設けた工事
(9) 概 要 |  | 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管布設工
・ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５９．６ｍ
・ＧＸ φ１００ Ｌ＝１７７．９ｍ
・ＧＸ φ７５ Ｌ＝ ６５．１ｍ
ポリエチレン管布設工
・ＨＰＰＥ φ７５ Ｌ＝ ２７９ｍ
・ＨＰＰＥ φ５０ Ｌ＝２９１．１ｍ
消火栓設置工
・φ１５０×７５ １基
・φ７５×７５ １基
２ 一般競争入札参加資格及び条件
(1) 水道施設工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。
(2) 岐阜市内に本店を有すること。
ただし、本店が岐阜市上下水道事業部競争入札参加資格審査の申請において、所在地
として登録されていること。
(3) 岐阜市指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。
(4) 岐阜市上下水道事業部建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)に基づく工事成績
評定点の基準に係る工事の種類は、水道施設工事とする。
(5) 最新の経営事項審査における水道施設工事の総合評定値及び主観点数の合計が６５０
点以上であること。
(6) 直近１０か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに、完成引渡しの済ん
だ工事で、単独又は共同企業体の代表構成員もしくは出資比率３０％以上の構成員とし
て、請負金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じた額）５，０００
万円以上（１工事 ）の水道施設工事の元請施工実績を有すること。
(7)次の条件を満たす配管技能者を施工時に配置できること。
①公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰを受講済みで同協会の耐震継手
配水管技能者として登録されていること。
②配水用ポリエチレンパイプシステム協会の水道配水用ポリエチレン配管施工講習会受
講者
なお、配管技能者は(7)の現場代理人、主任技術者又は監理技術者を兼ねることはで
きないものとする。
(8) 現場代理人及び次の条件を全て満たす専任の主任技術者又は監理技術者を本工事に
配置できること。
なお、現場代理人は主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる。
① 主任技術者は水道施設工事の主任技術者又は監理技術者としての資格を有すること。
ただし、技術士については上下水道部門に限る。
② 入札参加資格申請の日以前３か月以上の雇用関係にあること。
３ 日程
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間
| 2021-06-14 |  |  | から
| 2021-06-23 |  |  | まで
(2) 質問書の提出期間
| 2021-06-14 |  |  | から
| 2021-06-23 |  |  | まで
(3)質疑回答期限
2021-06-28
(4) 電子入札システムの応札期間
| 2021-06-30 |  |  | 午前９時から
| 2021-07-01 |  |  | 午後４時まで
(5) 一般競争入札の開札
| 2021-07-02 |  |  | 午前９時３０分
４ 落札者決定の方法
本工事の入札は、岐阜市上下水道事業部建設工事総合評価落札方式実施要領に基づき、
総合評価落札方式により行う。
５ 総合評価落札方式に係る技術提案書の提出
別添「技術提案書の提出依頼について」による。
６ その他
(1) 電子入札システムが使用できない場合などの書類の提出については、別紙
「入札（見積）書等の受渡しについて」のとおりとする。
(2) 特記の無い事については「一般競争入札の共通事項について」のとおりとする。