## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和 ３年 ６月１４日 | 2021-06-14 | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 | ２２ |  |  | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市加納上本町３丁目ほか１２地内
| 完成期日 | 令和 ４年 ２月２８日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和 ３年 ８月 ２日
| 概要 | 水道施設工事
| ① | ダクタイル鋳鉄管布設工
| ② | ・ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５９．６ｍ
| ③ | ・ＧＸ φ１００ Ｌ＝１７７．９ｍ
| ④ | ・ＧＸ φ７５ Ｌ＝ ６５．１ｍ
| ⑤ | ポリエチレン管布設工
| ⑥ | ・ＨＰＰＥ φ７５ Ｌ＝ ２７９ｍ
| ⑦ | ・ＨＰＰＥ φ５０ Ｌ＝２９１．１ｍ
| ⑧ | 消火栓設置工
| ⑨ | ・φ１５０×７５ １基
| ⑩ | ・φ７５×７５ １基
日程 | 開札日（入札日） |  | 2021-07-02 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 |  | 2021-06-30 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 |  | 2021-07-01 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ９５，７６４，９００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 |  | 2021-06-14 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 |  | 2021-06-14 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 |  | 2021-06-28 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 技術提案書提出期限 |  | 2021-06-23 | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
落札率
落札者
契約日

## 日程表 (hidden)
事後審査型一般競争入札日程表
（工事名） | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
| 予定価格 |  | ９５，７６４，９００ |  |  | 円
[6 empty] | 工事決裁 |  |  | （工事担当課） |  | ・入札参加条件案作成（工事担当課）
・公告及び提出要領等の案文の作成
・日程表の作成
2021-03-23 | [5 empty] | 選定委員会
2021-03-29 | [5 empty] | 技術審査会 | [5 empty] | ・入札参加資格者の参加条件の決定
・入札及び契約条件の決定
2021-04-21 | [5 empty] | 公告決裁 | [5 empty] | ・閲覧用資料の作成 1部
（工事担当課）
2021-06-14 | 案件登録 |  |  |  |  | 公告
・ホームページ掲載依頼
[8 empty] | 資 料 閲 覧 期 間 |  |  |  | ・建通新聞掲載依頼
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-07-01 | [5 empty] | ※青字は自動入力
| 申請書確認後、受付票発行 | [6 empty] | 申 請 書 受 付 期 間
| 紙業者の登録 | [6 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
質問書提出期間
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
・質問書回答の作成（工事担当課）
2021-06-23 | ～16時 |  |  |  |  | 申請書提出期限
2021-06-23 | 16時～ | 確認通知書発行 |  |  |  | 質問書提出期限
2021-06-28 | [5 empty] | 質問書回答 | [5 empty] | ・確認通知書を発行した業者に回答
（ＦＡＸ又はＥメール）
2021-06-23 | [5 empty] | 技術提案書提出期限
技術提案書提出期間
[8 empty] | 2021-06-14 |  | ～ | 2021-06-23
2021-06-30 | 9時～ | 応札開始
2021-07-01 | ～16時 | 応札終了
2021-07-01 | 16時～ | 締切通知発行
2021-07-02 | 9:30 | 開札 |  |  |  | 入札
紙業者金額入力
保留通知発行
選定委員会
落札候補者決定
[6 empty] | 申請書（技術資料）受付 | [5 empty] | ・審査対象者の資料を審査
・工事担当課と協議
[6 empty] | 落札決定 | [5 empty] | ・契約書作成
| ６月 | [8 empty] | ７月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3
[14 empty] | 応札終了 | 開札
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
公告
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
申請締切
| 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 質問回答 |  | 応札開始 | bar: 25; 31

## ②提出要領
一般競争入札参加資格確認申請書提出要領（事後審査型）
１ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について
持参又は郵送の場合は、コピーを１部添付すること。郵送の場合は、別紙「入札
（見積）書等の受渡しについて」による。
書 類 名
① 一般競争入札参加資格確認申請書 （様式第２号）
※提出期間（時間）及び提出先は、公告文及び「一般競争入札（事後審査型一般競争入札）の
共通事項について」に記載のとおりとする。
2 一般競争入札参加資格確認申請書(技術資料）の提出について
審査対象となった者は、入札後、審査対象となった日から起算して３日以内に下
記書類を１部作成し、持参又は郵送（①から③までをホッチキス等で綴じること。）
もしくは電子メール（メールアドレス sui-keiyaku@city.gifu.gifu.jp）により提
出すること。
※電子メールにより提出する場合は、次のことに留意すること。
・一般競争入札参加資格確認申請書に記載したメールアドレスから送信すること。
・メールの件名もしくは本文に工事名を入力すること。
・メールにて提出した場合は、上下水道事業政策課契約係に連絡すること。
・添付ファイルの容量は10MB以下とすること。
・添付ファイルは、Microsoft WordまたはMicrosoft Excelで読込可能のもの、もしくは
PDFファイル（AcrobatReaderDCで読込可能のもの）、画像ファイル（JPEG及びGIF形式）
とすること。
・ファイル圧縮をする場合は、LZH又はZIP形式とすること。
書 類 名
① 一般競争入札参加資格確認申請書（技術資料） （様式第２－２号）
② 工事の施工実績調書
工事名、契約金額及び工事概要の確認できる工事請負契約書の写し又はCORINSの工事カルテの写
しを添付し、共同企業体の場合は、協定書等の中の出資比率のわかる部分の写しを添付すること。
（様式第２－３号）
③ 配置予定技術者調書 （様式第２－４号）
主任技術者においては、法令による取得資格者証・免許証の写し(実務経験による資格取得者に
おいては、実務経歴書（工事名、従事期間及び従事役職を記載すること。）ただし、監理技術者の
資格を有するものにおいては、「監理技術者資格者証」の添付をもってこれに変えることができる。
）及び所属建設業者の特定できる「健康保険被保険者証」の写し※等を添付すること。
監理技術者においては、法令による取得資格者証・免許証、監理技術者資格者証 (表と裏）及び
監理技術者講習修了証の写し（監理技術者講習修了証が監理技術者資格者証に統合されている場合
は監理技術者資格者証（表と裏）のみ）、所属建設業者の特定できる「健康保険被保険者証」の写
し※等を添付すること。
配管技能者においては、公益社団法人日本水道協会の耐震継手配水管技能者登録証及び水道配水用
ポリエチレン配管施工講習受講証の写しを添付すること。
※写しをとる際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できないようマスキング（黒塗
り等）を施すこと。
様式第２号
年 月 日
一般競争入札参加資格確認申請書
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
連絡先 担当者
電話番号
ＦＡＸ番号
メールアドレス
このたび、下記工事の一般競争入札に参加申請します。下記工事の入札に際しては、関係
法令を遵守し、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約
します。
なお、後日誓約した内容に違反する事実が判明した場合は、いかなる措置を受けましても
異存ありません。
記
１ 工 事 名 |  |  |  | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
２ 目的場所 |  |  |  | 岐阜市加納上本町３丁目ほか１２地内
国土交通大臣・岐阜県知事 許可
許可番号 |  |  |  |  | 許可業種 |  |  | 許可区分
|  | － |  |  | 水道施設工事業 |  |  | 特定 ・ 一般
経営規模等評価結果通知書 | [6 empty] | 審査基準日 年 月 日
水道施設工事 |  |  |  | 総合評定値 |  |  | 平均完成工事高
点
様式第２－２号
年 月 日
受 付 印
一般競争入札参加資格確認申請書（技術資料）
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
このたび、下記工事の審査対象者になりましたので入札参加資格の確認を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
１ 工 事 名 |  |  |  | 加納上本町３丁目ほか配水管布設替工事
２ 目的場所 |  |  |  | 岐阜市加納上本町３丁目ほか１２地内
様式第２－３号
工事の施工実績調書
会社名
ＮＯ．１
工 事 名
発注機関名
施工場所
| 契約金額 | [7 empty] | 円
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 工 | 構 造
| 事 | 形 式
の
内
| 容 | 構 造
規模等
| 請負区分 |  |  |  | 元請
| 受注形態 |  |  |  | □ 単体 □ 共同企業体
（出資比率 ％）
※□の該当箇所にレを付けてください。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
１ 現場代理人
| 氏名 |  |  |  |  | 法令による取得資
格・免許
上記資格等の取得
年及び登録番号
監理技術者資格者証番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。） |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 従事役職 |  | □ 現場代理人 □ 監理技術者 □ 主任技術者
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレを付けてください。
主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、上記「1 現場代理人」の右に「（主任技術者兼務）」又は「（監理
技術者兼務）」と記載してください。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
２ □ 主任技術者 □ 監理技術者
| 氏名 |  |  |  |  | 法令による取得資
格・免許
上記資格等の取得
年及び登録番号
監理技術者資格者証番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。） |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 従事役職 |  | □ 現場代理人 □ 監理技術者 □ 主任技術者
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレを付けてください。
なお、主任技術者又は監理技術者について、現場代理人と同一の場合は、記入する必要はありません。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
３ 配管技能者
| 氏名 |  |  |  |  | 取得資格・免許 |  | □ 耐震継手配水管技能者登録証
□ ポリエチレン配管施工講習受講証
上記資格等の 取得年及び登録番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。) |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレを付けてください。
資格取得者が２人いる場合、同一様式を用いて記載すること。