## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和 ２年 ６月２２日 | #REF! | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 | １０ |  |  | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 守口町５丁目ほか配水管布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市守口町５丁目ほか４地内
| 完成期日 | 令和 ３年 ２月１６日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和 ２年 ８月 ３日
| 概要 | 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管布設工
・ＧＸ φ １００ Ｌ＝ ６７３．８ｍ
・ＧＸ φ ７５ Ｌ＝ ５２．７ｍ
ポリエチレン管布設工
・ＨＰＰＥ φ ７５ Ｌ＝ ３３．１ｍ
・ＨＰＰＥ φ ５０ Ｌ＝ ２７７．９ｍ
消火栓設置工
・φ １００×７５ ３基
日程 | 開札日（入札日） | 令和 ２年 ７月１０日（金） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 | 令和 ２年 ７月 ８日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 | 令和 ２年 ７月 ９日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ７７，７６４，５００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 | 令和 ２年 ６月２２日（月） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 | 令和 ２年 ７月 １日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 | 令和 ２年 ６月２２日（月） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 | 令和 ２年 ７月 １日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 | 令和 ２年 ７月 ６日（月） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 技術提案書提出期限 | 令和 ２年 ７月 １日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
| 落札率 | #VALUE!
落札者
| 契約日 | 令和 年 月 日（ ）

## ①公告文 (hidden)
岐阜市上下水道事業部公告第 |  | １０ | 号 |  |  |  | 単体
一般競争入札の実施について
（総合評価落札方式）
総合評価落札方式による事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市上下
水道事業部一般競争入札等実施要綱（平成12年4月3日決裁）第６条、岐阜市上下水道事業
部建設工事総合評価落札方式試行要領（平成18年5月1日決裁）第５条及び岐阜市上下水道
事業部事後審査型一般競争入札試行要領（平成19年7月27日決裁）第４条の規定により公告
します。
令和 ２年 ６月２２日
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 |  | 守口町５丁目ほか配水管布設替工事
（電子入札対象案件）
(2) 目 的 場 所 |  | 岐阜市守口町５丁目ほか４地内
(3) 完成(完了)期日 |  | 令和 ３年 ２月１６日
(4) 契 約 の 種 類 |  | 請負契約
(5) 余裕期間の有無 |  | 有
(6) 工 事 着 手 日 |  | 令和 ２年 ８月 ３日
(7) 概 要 |  | 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管布設工
・ＧＸ φ １００ Ｌ＝ ６７３．８ｍ
・ＧＸ φ ７５ Ｌ＝ ５２．７ｍ
ポリエチレン管布設工
・ＨＰＰＥ φ ７５ Ｌ＝ ３３．１ｍ
・ＨＰＰＥ φ ５０ Ｌ＝ ２７７．９ｍ
消火栓設置工
・φ １００×７５ ３基
２ 一般競争入札参加資格及び条件
(1) 水道施設工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。
(2) 岐阜市内に本店を有すること。ただし、本店が岐阜市上下水道事業部競争入札参加資
格審査の申請において、所在地として登録されていること。
(3) 岐阜市指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。
(4) 岐阜市上下水道事業部建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)に基づく工事成績
評定点の基準に係る工事の種類は、水道施設工事とする。
(5) 最新の経営事項審査における水道施設工事の総合評定値及び主観点数の合計が６５
０点以上であること。
(6) 直近１０か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに完成引渡しの
済んだ工事で、 請負金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じた額）
４，０００万円以上（１工事）の水道施設工事の元請施工実績を有すること。
(7)次の条件を満たす配管技能者を施工時に配置できること。
①公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰを受講済みで同協会の耐震継手
配水管技能者として登録されていること。
②配水用ポリエチレンパイプシステム協会の水道配水用ポリエチレン配管施工講習会受
講者
なお、配管技能者は(8)の現場代理人、主任技術者又は監理技術者を兼ねることはで
きないものとする。
(8) 現場代理人及び次の要件をすべて満たす専任の主任技術者又は監理技術者を本工事
に配置できること。
なお、現場代理人は主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる。
① 主任技術者は水道施設工事の主任技術者又は監理技術者としての資格を有すること。
ただし、技術士については上下水道部門に限る。
② 入札参加資格申請の日以前３か月以上の雇用関係にある者
３ 一般競争入札の日時及び場所
(1) 日 時 | 令和 ２年 ７月１０日（金） |  |  |  | 午前９時３０分
(2) 場 所 | 岐阜市祈年町４丁目１番地
岐阜市上下水道事業部 ３階 第３会議室（入札室）
(3) 電子入札システムの応札期間
令和 ２年 ７月 ８日（水） |  |  |  | 午前９時から
令和 ２年 ７月 ９日（木） |  |  |  | 午後４時まで | ※電子入札運用時間に限る
入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は
書面で提出すること（以下「紙入札方式」という。）ができる。
４ 前払金の有無 |  | 有
５ 低入札調査基準価格
本件は、岐阜市上下水道事業部低入札価格調査要綱（平成15年3月28日決裁）第２条の
規定により調査基準価格及び失格判断基準を設けた工事である。
６ 落札者決定の方法
本工事の入札は、岐阜市上下水道事業部建設工事総合評価落札方式試行要領（平成18
年5月1日決裁）に基づき、総合評価落札方式により行う。
７ 総合評価落札方式に係る技術提案書の提出
別添の「技術提案書の提出依頼について」による。
８ 入札参加資格の確認
入札参加資格確認申請書の提出による。
申請書受付期間 |  | 令和 ２年 ６月２２日（月） |  |  |  | から
|  | 令和 ２年 ７月 １日（水） |  |  |  | まで
９ 質疑応答
(1) 質問書提出期間 |  | 令和 ２年 ６月２２日（月） |  |  |  | から
|  | 令和 ２年 ７月 １日（水） |  |  |  | まで
(2) 質疑に対する回答は、入札参加資格確認通知書を交付した者に対し、以下の期日ま
でにＦＡＸ又は電子メールにより行うものとする。
質問回答期日 |  | 令和 ２年 ７月 ６日（月）
10 その他
(1) 入札書等の提出については次のとおりとする。
① 一般競争入札参加資格確認申請書、入札書及び工事費内訳書は電子入札システムに
より提出すること。
② 設計図書等の資料は電子入札システムにより供与するものとし、質問書は上下水道
事業政策課契約係に提出すること。
(2) その他、特記の無い事については「一般競争入札の共通事項について」のとおりとす
る。

## ③技術提案書提出依頼
令和 ２年 ６月２２日
各 位
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩
技術提案書の提出依頼について
下記工事の入札について、総合評価落札方式を適用するため、以下要領により技術提案
書を提出してください。
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 | 守口町５丁目ほか配水管布設替工事
(2) 工 事 場 所 | 岐阜市守口町５丁目ほか４地内
(3) 工 事 内 容 | 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管布設工
・ＧＸ φ １００ Ｌ＝ ６７３．８ｍ
・ＧＸ φ ７５ Ｌ＝ ５２．７ｍ
ポリエチレン管布設工
・ＨＰＰＥ φ ７５ Ｌ＝ ３３．１ｍ
・ＨＰＰＥ φ ５０ Ｌ＝ ２７７．９ｍ
消火栓設置工
・φ １００×７５ ３基
(4) 完成(完了)期日 | 令和 ３年 ２月１６日
(5) 余裕期間の有無 | 有
(6) 工 事 着 手 日 | 令和 ２年 ８月 ３日
(7) 資 料 | 設計図書一式
(8) 本工事は２に規定する期間に施工計画等に関する技術提案書を受け付け、価格以外の
要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を適用する。
(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４
号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられ
た工事である。
２ 技術提案書の提出
(1) 提出方法
様式第1号（第6条関係)を電子入札システム又は紙方式で提出すること。紙方式
の場合、袋とじして割り印を押し、上下水道事業政策課契約係まで1部持参又は郵送
すること。その際、様式第1号（第6条関係）のコピーを1部持参又は添付し、上下水
道事業政策課で受領確認の受付印を受けること。
（郵送の場合は受領印を押印後、ＦＡＸにて返信する。）
技術提案書の提出がない場合、その者のした入札は無効とする。
(2) 提出期間
令和２年６月２２日（月）～令和２年７月１日（水）
ただし、岐阜市の休日を定める条例（平成元年岐阜市条例第45号）に規定する本市の
休日（以下「休日」という。）を除く。受付時間は９時から１７時まで。ただし、正午
から１３時までは除く。
(3) 落札候補者となった者は、指定する日までに技術提案書内容確認申告書（様式第
5号（第10条関係））に、技術提案書の内容を確認できる書類（以下「技術確認書
類」という。）を袋とじして割り印を押し、提出すること。
３ 技術提案書作成時の注意点
作成する技術提案書の評価内容は、「４ 総合評価に関する事項」のとおりとし、
次の事項に留意して作成すること。
・「同種工事施工実績」について、受注形態が共同企業体である場合の施工実績は、
出資比率３０％以上のものを実績とみなす。
また、技術提案書提出時に配置予定技術者が特定できない場合、資格等の要件を満た
す複数の候補者のうち評価が最も低いもので評価する。
※ 実際の施工にあたって技術提案書に記載した配置予定技術者を変更できるのは、
病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
・直近１か年度とは令和元年度を指し、直近２か年度とは平成３０年度から令和元年度
までを指し、直近３か年度とは平成２９年度から令和元年度までを指し、直近５か年度
とは平成２７年度から令和元年度までを指し、直近１０か年度とは平成２２年度から令
和元年度までを指す。
・技術提案書にチェックがないなど明確に判断できない項目は、最も低い評価とする。
また、対象となる工事とは指定する期間内に完成し、引渡しが完了した工事とする。
４ 総合評価に関する事項
(1) 技術的能力の評価基準等
次表の審査項目及び評価基準に基づく審査を行い、標準点に加点する。
１）施工能力について
評価項目及び留意事項 |  | 評 価 基 準 |  | 配点 | 得点
安全対策 ■評価項目 労働安全衛生分野表彰歴及び工事事故等による資格停止措置の有無 ■留意事項 ○「労働安全衛生分野表彰歴」は以下のとおりとする。 ・安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・岐阜労働局長表彰 ・厚生労働省労働基準局長が行う建設事業無災害表彰（岐阜県内工事に限る） ・厚生労働省労働基準局長が発行した無災害記録証 ○安全衛生に係る功労者に対する厚生労働大臣表彰・岐阜県労働局長表彰については、被表彰者が入札参加者の現役の社員である場合に該当。 ＜技術確認書類＞ ・労働安全衛生分野表彰歴を証明できる書類 （表彰状の写し等） ・安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・岐阜労働局長表彰については、被表彰者と入札参加者の関係が分かる資料 |  | 過去に労働安全衛生分野表彰歴あり、かつ入札公告日の属する年度及び直近３か年度に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置なし |  | 2 | /2.0
|  | 過去に労働安全衛生分野表彰歴なし、かつ入札公告日の属する年度及び直近３か年度に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置なし、若しくは過去に労働安全衛生分野表彰歴あり、かつ入札公告日の属する年度及び直近３か年度に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置あり |  | 0
|  | 過去に労働安全衛生分野表彰歴なし、かつ入札公告日の属する年度及び直近３か年度に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置あり |  | -2
環境配慮 ■評価項目 ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証取得の有無。 ■留意事項 ○認証範囲に申請者の事業所が含まれている（入札に参加する営業所が認証されている）場合に限る。 ＜技術確認書類＞ ・ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の認証書（付属書を含む）、登録者名、住所、適用規格、認証範囲、有効期限などの記載がある資料の写し。 |  | ＩＳＯ９００１並びにＩＳＯ１４００１を取得済 |  | 2 | /2.0
|  | ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１のいずれかを取得済 |  | 1
|  | 取得なし |  | 0
２）企業能力について
評価項目及び留意事項 |  | 評 価 基 準 |  |  | 得点
工事成績評定点 ■評価項目 工事成績評定点の平均点。 ※実績のない年度は６５点とする。（岐阜市発注、水道施設工事に限る） ■留意事項 ○直近２か年度に完成引渡しの済んだ岐阜市発注の水道施設工事にかかる工事成績評定点の平均を算出すること ＜技術確認書類＞ ・様式第６号に該当する全ての工事成績評定点を記載し、記載した順番に工事成績評定結果通知書の写しを添付すること。 |  | ７５点以上 |  | 1 | /1.0
|  | ７１点以上７５点未満 |  | 0.5
|  | ７１点未満又は実績なし |  | 0
同種工事施工実績 ■評価項目 岐阜市が発注した直近５か年度及び入札公告日の属する年度の一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日までに完成引渡しの済んだ同種工事の施工実績の有無。※工事成績６５点未満のものは実績として認めない。 ■留意事項 ○CORINS登録がない工事を実績とする場合、同種工事の施工実績が確認できる書類を技術提案書に添付すること。 ○受注形態が特定建設工事共同企業体である場合の施工実績は、出資比率３０％以上の場合のみ施工実績として認め、その出資比率を乗じた値とする。 ○技術提案書記入要領 ・金額の高い順に３件まで記載する。 ・工事名 ：受注工事名とする。 ・発注者名：具体的に記入する。 ・施工場所：具体的に記入する。 ・契約金額：千円単位で記入する。（切捨て） ・工期 ：工期を記入する。 ＜技術確認書類＞ ・工事内容を確認できる資料（契約書又はCORINSの登録内容確認書（工事カルテ））等の写し） ・特定建設工事共同企業体で施工した工事については、協定書の写し等出資比率が確認できる資料 |  | 耐震管布設を含む工事で契約金額４，０００万円以上の施工実績が３件以上 |  | 2 | /2.0
|  | 耐震管布設を含む工事で契約金額４，０００万円以上の施工実績が２件 |  | 1
|  | 上記以外 |  | 0
岐阜市優良建設工事業者表彰歴 ■評価項目 岐阜市優良建設工事業者表彰歴の有無（管工事部門に限る） ＜技術確認書類＞ 直近５か年度の岐阜市優良建設工事業者表彰状（管工事部門に限る）の写し |  | ２回以上の表彰歴あり |  | 1 | /1.0
|  | 表彰歴あり |  | 0.5
|  | 表彰歴なし |  | 0
３）配置予定技術者の能力について
評価項目及び留意事項 |  | 評 価 基 準 |  | 配点 | 得点
技術者の工事成績評定点 ■評価項目 工事成績評定点の平均点。（岐阜市発注、水道施設工事に限る） ■留意事項 ○直近２か年度に完成引渡しが済んだ監理技術者又は主任技術者として配置された岐阜市発注の水道施設工事にかかる工事成績評定点の平均を算出すること。 工期の途中で技術者を交代していた場合、工事の主たる工種を担当した技術者について評価する。 ＜技術確認書類＞ ・様式第７号に該当する全ての工事成績評定点を記載し、記載した順番に工事成績評定結果通知書の写しを添付すること。 ・従事時の役職内容が確認できる資料（CORINSの登録内容確認書（工事カルテ）等）の写し ・工期の途中で技術者を交代していた場合、その技術者が担当した工種、期間が確認できる資料 |  | ７５点以上 |  | 2 | /2.0
|  | ７１点以上７５点未満 |  | 1
|  | ６５点以上７１点未満又は実績なし |  | 0
|  | ６５点未満 |  | -2
技術者の同種工事施工実績 ■評価項目 岐阜市が発注した直近５か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに完成引渡しの済んだ水道施設工事で、監理技術者、主任技術者、現場代理人又は特定建設工事共同企業体の構成員である主任技術者として配置された同種工事の施工実績の有無。※工事成績６５点未満のものは実績として認めない。 ■留意事項 ○CORINS登録がない工事を実績とする場合、同種工事の施工実績が確認できる書類を技術提案書に添付すること。 ○工期の途中で技術者を交代していた場合における施工実績は、担当した期間を工期で除した割合を乗じた値とする。 ○受注形態が特定建設工事共同企業体である場合の施工実績は、出資比率３０％以上の場合のみ施工実績として認め、その出資比率を乗じた値とする。 ○配置予定技術者を複数名記載することもできるが、評価は実績・資格等の評価値が最も低いと判断される者の評価値をもって「配置予定技術者の能力」の評価値とする。 ○「岐阜市上下水道事業部低入札価格調査要綱第１１条」における追加配置技術者の場合は対象としない。 ○監理技術者、主任技術者、現場代理人又は特定建設工事共同企業体の構成員である主任技術者としての従事実績を評価する。 ○技術提案書記入要領 ・金額の高い順に記載する。 ・工事名 ：受注工事名とする。 ・発注者名：具体的に記入する。 ・施工場所：具体的に記入する。 ・契約金額：千円単位で記入する。（切捨て） ・工期 ：工期を記入する。 ・従事期間：従事期間を記入する。 ＜技術確認書類＞ ・工事内容及び従事時の役職内容を確認できる資料（契約書又はCORINSの登録内容確認書（工事カルテ）等）の写し ・工期の途中で技術者を交代していた場合、その技術者が担当していた期間が確認できる資料 ・特定建設工事共同企業体で施工した工事については、協定書の写し等出資比率が確認できる資料 |  | 耐震管布設を含む工事で契約金額４，０００万円以上の施工実績が２件以上 |  | 1 | /1.0
|  | 耐震管布設を含む工事で契約金額４，０００万円以上の施工実績が１件 |  | 0.5
|  | 上記以外 |  | 0
保有資格（主任技術者） ■評価項目 配置予定技術者の保有資格 ＜技術確認書類＞ 配置予定技術者が保有する資格を確認できる資料 |  | １級土木施工管理技士又は技術士(上下水道部門）の資格を保有 |  | 1 | /1.0
|  | ２級土木施工管理技士（土木）の資格を保有 |  | 0.5
|  | 上記以外 |  | 0
保有資格（配管技能者） ■評価項目 配管技能者の同種工事施工実績 （配管技能者として岐阜市発注の直近５か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに完成引渡しの済んだ工事の施工実績の有無） ■留意事項 ○CORINS登録がない工事を実績とする場合、同種工事の施工実績が確認できる書類を技術提案書に添付すること。 ○工期の途中で配管技能者を交代していた場合における施工実績は、担当した期間を工期で除した割合を乗じた値とする。 ○受注形態が特定建設工事共同企業体である場合の施工実績は、出資比率３０％以上の場合のみ施工実績として認め、その出資比率を乗じた値とする。 ○配置予定配管技能者を複数名記載することもできるが、評価は実績・資格等の評価値が最も低いと判断される者の評価値をもって「配置予定配管技能者の能力」の評価値とする。 ○技術提案書記入要領 ・工事名 ：受注工事名とする。 ・発注者名：具体的に記入する。 ・施工場所：具体的に記入する。 ・契約金額：千円単位で記入する。（切捨て） ・工期 ：工期を記入する。 ・従事期間：従事期間を記入する。 ＜技術確認書類＞ 契約書の写し又はCORINSの登録内容確認書（工事カルテ等）の写し、配管技能者届の写し又は配管技能者経歴書の写し等施工実績が確認できる資料 ・工期の途中で配管技能者を交代していた場合、その配管技能者が担当していた期間が確認できる資料 ・特定建設工事共同企業体で施工した工事については、協定書の写し等出資比率が確認できる資料 |  | 元請の配管技能者が１工事当り１，０００ｍ以上の耐震管布設の施工実績あり |  | 1 | /1.0
|  | 下請の配管技能者が１工事当り１，０００ｍ以上の耐震管布設の施工実績あり |  | 0.5
|  | 上記以外 |  | 0
若手・女性技術者の育成・確保 ■評価項目 公告日時点で４０歳未満の技術者又は女性技術者の配置の有無及び継続的雇用の有無。 ＜技術確認書類＞ ・該当者が従業員であることを証明できる書類（健康保険被保険者証）の写し。 ・該当者の継続雇用が確認できる書類の写し。 ・該当者が女性技術者の場合は、性別が確認できる書類（健康保険被保険者証、パスポート等）の写し |  | ３年以上継続雇用している、４０歳未満の技術者または女性技術者を主任（監理）技術者として配置する |  | 2 | /2.0
|  | ４０歳未満の技術者または女性技術者を主任（監理）技術者として配置する |  | 1
|  | 上記以外 |  | 0
４）地域要件について
評価項目及び留意事項 |  | 評 価 基 準
岐阜市内業者への一次下請率 ■評価項目 当該工事の市内業者への下請状況（一次下請） ■留意事項 ○本工事の一次下請金額について市内業者への下請率を算出する。 ○市内業者とは、岐阜市内に本店を有する企業を示す。 ○実際の施工にあたって、下請の変更があった場合、記載した市内業者の下請率を下回らないこと。 ○申告した下請率が不履行の場合、入札参加資格停止・工事成績評定点の減点を行う場合がある。 ＜技術確認書類＞ ・様式第８号に工種、市内下請業者名、住所、一次下請予定金額を記載し提出。 |  | 全て元請施工、または下請がある場合は全て市内業者へ下請 （岐阜市内業者一次下請金額率１００％） |  | 2 | /2.0
|  | 下請がある場合は半数以上市内業者へ下請 （岐阜市内業者一次下請金額率５０％以上１００％未満） |  | 1
|  | 上記のいずれにも該当しない （岐阜市内業者一次下請金額率５０％未満） |  | 0
災害協定参加等 ■評価項目 災害協定等への参加や同等の活動実績の有無 ■留意事項 ○岐阜市と災害時の応急対策に関する協定等を締結している団体への加入の有無、直近１０か年度までの市内における同等の活動実績の有無及び岐阜市内の地元自治会等との協定等締結の有無により判断する。 ＜技術確認書類＞ ・岐阜市との災害時応援協力に関する協定等への参加が確認できる書類 ・協定等へ参加している各協会等からの証明書 ・「直近１０か年度での市内における同等の活動実績」の場合、その活動内容が確認できる書類 ・岐阜市内の自治会等との協定書等の写し |  | 岐阜市との協定等を締結している団体の会員、又は直近１０か年度での市内における同等の活動実績あり |  | 1 | /1.0
|  | 岐阜市内の自治会等との協定等を締結している |  | 0.5
|  | 参加なし、かつ活動実績なし |  | 0
ボランティア活動 ■ 評価項目 直近１か年度の市内における社会資本に対するボランティア活動実績の有無 ■ 留意事項 〇 市内における社会資本（道路、河川、公園等）に対するボランティア活動とは、企業として行う次の活動をいう。 ①岐阜市アダプト・プログラムの活動。 ②社会資本に対する岐阜県との協定により行った活動（例：ぎふ・ロード・プレーヤー事業に基づく活動、横断歩道点検及び清掃に関する協定に基づく活動） ③岐阜県、岐阜市、任意団体等が主催する社会資本に対する除草、清掃、植栽等に関するボランティア活動。 〇 次の活動は、「ボランティア活動」の対象としない。 Ａ有償の活動 Ｂ災害協定参加等において加点される活動 Ｃ岐阜市外で行った活動 Ｄ個人として参加した活動 Ｅ自らの会社が主体となって立ち上げた協議会等が主催するボランティア活動 ＜技術確認書類＞ ・①については、覚書の写し、直近1か年度の活動実績報告書 ・②については、覚書の写し、直近１か年度の活動実績報告書の写し及び活動範囲に岐阜市が含まれていることが確認できる資料（位置図等） ・③については、主催団体が発行する活動実績証明書、表彰状、感謝状等の写し。ただし、活動実績証明書等のあて名が入札参加者以外の団体名となっている場合は、入札参加者が当該活動に参加したことを、活動実績証明書等を受けた団体が発行した証明書の写しが必要。 なお、活動実績証明書は、活動日、活動場所、活動内容、参加人数が確認できるものであること。 |  | ボランティア活動実績あり |  | 1 | /1.0
|  | 活動実績なし |  | 0
■評価項目 岐阜市における給配水管修繕実績の有無 ■留意事項 直近３か年度の修繕実績年平均件数を記載する。 平均件数については、小数点第1位止め（小数第2位切り捨て）で記載すること。 ＜技術確認書類＞ 有の場合は、修繕実績を確認できる書類の写しを添付すること。 |  | 岐阜市における給配水管修繕実績40件以上 |  | 2 | /2.0
|  | 岐阜市における給配水管修繕実績20件以上40件未満 |  | 1
|  | 岐阜市における給配水管修繕実績有 |  | 0.5
|  | 上記以外 |  | 0
ぎふし共育・女性活躍企業認定 ■評価項目 ぎふし共育・女性活躍企業の認定の有無 ■留意事項 ○公告日時点で有効期間内であること。 ＜技術確認書類＞ ・ぎふし共育・女性活躍企業の認定証の写し。 |  | 認定有り |  | 1 | /1.0
|  | 認定なし |  | 0
岐阜市消防団・水防団への協力状況 ■評価項目 社内規定で団活動に対して協力する旨の明記の有無、かつ常勤雇用の従業員数に応じた団員数の確保 ■留意事項 常勤雇用の従業員数とは、本店として登録されている所在地を管轄する年金事務所に、直近の７月１日の状況で提出した「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載した人数とする。 ＜技術確認書類＞ ・団活動に協力する社内規定の該当箇所の写し ・直近の７月１日の状況で年金事務所に提出した「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」の写し ・消防団員・水防団員を確認できる書類（消防団員最大４名、水防団員最大２名） ・該当者が従業員であることを証明できる書類（健康保険被保険者証）の写し |  | 社内規定で団活動に対して協力の明記あり、かつ常勤雇用の従業員数に応じた団員（下記）を確保している ・常勤雇用の従業員数１９人以下の場合 消防団員又は水防団員が１名以上 ・常勤雇用の従業員数２０～４９人以下の場合 消防団員又は水防団員３名以上 ・常勤雇用の従業員数５０人以上の場合 消防団員又は水防団員６名以上 |  | 1 | /1.0
|  | 社内規定で団活動に対して協力の明記あり、かつ常勤雇用の従業員数に応じた団員（下記）を確保している ・常勤雇用の従業員数１９人以下の場合 消防団員なし 水防団員なし ・常勤雇用の従業員数２０～４９人以下の場合 消防団員又は水防団員が１名以上 ・常勤雇用の従業員数５０人以上の場合 消防団員又は水防団員３名以上 |  | 0.5
|  | 上記以外 |  | 0
■評価項目 岐阜市消防団協力事業所認定の有無 ■留意事項 ○公告日時点で有効期間内であること。 ＜技術確認書類＞ ・消防団協力事業所表示制度認定証明書の写し。 |  | 岐阜市消防団協力事業所の認定有り |  | 0.5 | /0.5
|  | 岐阜市消防団協力事業所の認定無し |  | 0
/23.5
(2) 総合評価及び入札の評価方法
① 評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、さらに技術提案
書の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点を１００点とし、加算点の最高点数
は２３．５点とする。
②総合評価は、標準点と（１）「技術的能力の評価基準等」によって得られる加算点
の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(3) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次のア､イの要件に該当する者
のうち（２）「総合評価及び入札の評価方法」によって得られた数値（以下「評価
値」という。）の最も高い者を候補者として、（４）の確認ののち落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約する
ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
れるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も高い者
を落札者とすることがある。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせ
て落札者を決定する。
(4) 加算点の確認
技術提案書の加算点については、（3）①で評価値の最も高い者（落札候補者）のみ、
期限内に提出された技術確認書類により確認する。
技術確認書類により、技術提案書に記載された内容が確認できない又は誤っている場
合は、技術提案書の評価を上限として技術確認書類で確認できる範囲で評価を行い、
加算点及び評価値の訂正を行う。
評価値訂正の結果、評価値の最も高い者が変わる場合は、新たに評価値が最も高くなっ
た者に技術確認書類を提出させ、加算点の確認を行う。
(5)技術確認書類の提出
①技術確認書類は技術提案書内容確認申告書の評価項目順に添付すること。また、提出
部数は１部とする。
②技術確認書類の差し替えは誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含め３日（休
日を含まない）以内とする。
（６）評価内容の担保
技術提案書に記載された内容については、履行状況について検査を行う。受注者
の責めにより入札時の評価内容が満足できない場合は、工事成績評定を３点減ずる。
なお、技術提案書に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる
場合は、８の（３）等の扱いとする。
５ 契約変更の取扱い
契約締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が発生した場合は
契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うもの
とする。
６ 苦情の申立て
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を
行った日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、岐阜市水
道事業及び下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に対して非落札理由について
の説明を求めることができる。
(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終
日の翌日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。
７ 再苦情の申立て
(1)６(2)の非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれの説明に係る書面を受け取っ
た日から７日（休日を含まない。）以内に書面により、管理者に対して再苦情を申し
立てることができる。再苦情申立てについては岐阜市入札監視委員会が審議を行う。
(2) 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間
①受付窓口 ： 岐阜市上下水道事業部 上下水道事業政策課 契約係
〒５００－８１５６ 岐阜市祈年町４丁目１番地
TEL ０５８－２５９－７５１０
②受付時間 ： 岐阜市の休日を定める条例（平成元年岐阜市条例第45号）に規定
する本市の休日を除く９時から１７時まで。ただし、正午から１３
時までは除く。
８ 実施上の留意事項
(1) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(2) 提出された技術提案書は、技術審査以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 技術提案書に虚偽の記載をした者及び開札後辞退した者は、岐阜市上下水道事業部
競争入札参加資格停止措置要領（平成6年8月29日決裁）に基づく資格停止措置を行うこ
とがある。
また、資料に虚偽の記載をした者による入札及び説明事項、岐阜市上下水道事
業部競争入札心得（平成6年4月1日決裁）において示した条件等入札に関する条件に違
反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定
を取り消す。
(4) 提出された技術提案書の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を
含め３日（休日を含まない。）以内とする。
(5) 提出された技術提案書は、返却しない。
(6) 本要請資料は技術提案書作成以外の目的で使用してはならない。
(7) 技術提案書作成に関する手続についての問い合わせには応じるが、工事内容等の問
い合わせには応じない。
なお、問い合わせ先は次のとおりとする。
・ 問い合わせ先 ： 岐阜市上下水道事業部 上水道事業課 改良２係
TEL ０５８－２５９－７５１３