## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和 ２年 ７月２２日 | #REF! | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 |  |  |  | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 福光西３丁目ほか配水管布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市福光西３丁目ほか４地内
| 完成期日 | 令和 ３年 ２月２６日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和 ２年 ９月１０日
| 概要 | 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管布設工
・ＧＸ φ １５０ Ｌ＝ １２１．６ｍ
・ＧＸ φ １００ Ｌ＝ ３４９．４ｍ
・ＧＸ φ ７５ Ｌ＝ ４５．０ｍ
ポリエチレン管布設工
・ＨＰＰＥ φ ７５ Ｌ＝ ３９．６ｍ
・ＨＰＰＥ φ ５０ Ｌ＝ ２４３．４ｍ
消火栓設置工
・φ １００×７５ １基
| 施工実績金額 | ４，０００
日程 | 開札日（入札日） | 令和 ２年 ８月２０日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 | 令和 ２年 ８月１８日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 | 令和 ２年 ８月１９日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ７７，２５１，９００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 | 令和 ２年 ７月２２日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 | 令和 ２年 ８月 ４日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 | 令和 ２年 ７月２２日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 | 令和 ２年 ８月 ４日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 | 令和 ２年 ８月 ７日（金） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 技術提案書提出期限 | 令和 ２年 ８月 ４日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
| 落札率 | #VALUE!
落札者
| 契約日 | 令和 年 月 日（ ）

## ②提出要領
一般競争入札参加資格確認申請書提出要領（事後審査型）
１ 提出期間 |  |  | 令和 ２年 ７月２２日（水） |  |  |  | ～ | 令和 ２年 ８月 ４日（火）
ただし、岐阜市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除きます。
２ 提出時間 |  |  | 午前９時 ～ 午後５時
|  |  | 令和 ２年 ８月 ４日（火） |  |  |  | にあっては午後４時まで
持参の場合は、正午から午後１時までを除きます。
|  |  | 持参又は郵送の場合の提出場所 |  |  |  |  | 〒５００－８１５６
岐阜市祈年町４丁目１番地
岐阜市上下水道事業部
上下水道事業政策課契約係
３ 提出方法 |  |  | 電子入札システムにより、添付書類にて提出もしくは、
持参又は郵送にて提出すること。
ＦＡＸでの受付はしません。
４ 問い合わせ先 |  |  | 岐阜市上下水道事業部上下水道事業政策課 契約係
０５８－２５９－７５１０（直通）
５ 提出書類一覧
書 類 名
① 一般競争入札参加資格確認申請書 （様式第２号）
（電子入札システムによる場合は、代表者印等押印不要）
※持参又は郵送の場合は、代表者印等押印し、コピ－を１部添付すること。
６ 提出書類一覧 |  |  | （入札参加資格の詳細な確認）及び提出方法
審査対象となった者は、入札後、提出期限までに下記書類（技術資料）を１部作成し
持参又は郵送により提出すること。（①～③までを袋とじして割り印を押すこと。）
書 類 名
① 一般競争入札参加資格確認申請書（技術資料） （様式第２－２号）
② 工事の施工実績調書（金額及び概要の判明する工事請負契約書の写し又はCORINSの工事カ
ルテの写しを添付し、共同企業体の場合は、協定書等の中の出資比率のわかる部分の写しを添付する
こと。） （様式第２－３号）
③ 配置予定技術者調書
法令による取得資格者証・免許証の写し又は水道施設工事にかかる実務経歴書、所属建設業者が特定
できるもの(「健康保険被保険者証」の写し等 )、 公益社団法人日本水道協会の耐震継手配水管
技能者登録証及び水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証の写しを添付すること。
また、監理技術者の場合は監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写しも併せて
添付すること。(監理技術者講習修了証が監理技術者資格者証に統合されている場合は監理技術者
資格者証(表と裏)のみ)金額及び概要の判明する工事請負契約書の写し又はCORINSの工事カルテの写
|  | し等を添付すること。 | [6 empty] | （様式第２－４号）
、
様式第２号
令和 年 月 日
一般競争入札参加資格確認申請書
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩 様
住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | 印
連絡先 担当者
電話番号
ＦＡＸ番号
メールアドレス
このたび、下記工事の一般競争入札に参加申請します。入札に際しては、関係法令を遵守
し、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
なお、後日誓約した内容に違反する事実が判明した場合は、いかなる措置を受けましても
異存ありません。
記
１ 工 事 名 |  |  |  | 福光西３丁目ほか配水管布設替工事
２ 目的場所 |  |  |  | 岐阜市福光西３丁目ほか４地内
国土交通大臣・岐阜県知事 許可
許可番号 |  |  |  |  | 許可業種 |  |  | 許可区分
|  | － |  |  | 水道施設工事業 |  |  | 特定 ・ 一般
経営規模等評価結果通知書 | [6 empty] | 審査基準日 年 月 日
水道施設工事 |  |  |  | 総合評定値
点
様式第２－２号
令和 年 月 日
受 付 印
一般競争入札参加資格確認申請書（技術資料）
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩 様
住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | 印
このたび、下記工事の審査対象者になりましたので入札参加資格の確認を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約しま
す。
記
１ 工 事 名 |  |  |  | 福光西３丁目ほか配水管布設替工事
２ 目的場所 |  |  |  | 岐阜市福光西３丁目ほか４地内
様式第２－３号
工事の施工実績調書
会社名
ＮＯ．１
工 事 名
発注機関名
施工場所
| 契約金額 | [7 empty] | 円
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 工 | 構 造
| 事 | 形 式
の
内
| 容 | 構 造
規模等
| 請負区分 |  |  |  | □ 元請
| 受注形態 |  |  |  | □ 単体 □ 共同企業体
（出資比率 ％）
※直近１０か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに完成引渡しの済んだ
請負金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じた額）４，０００万円以上
の水道施設工事に係る元請施工実績を記載してください。
※□の該当箇所にレ又は■のように記入してください。
・工事請負契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し等を添付してください。
（工事名、契約金額及び工事概要が判明する書類）
・共同企業体の場合は、協定書等の中の出資比率のわかる部分の写しを添付してください。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
１ 現場代理人
| 氏名 |  |  |  |  | 法令による取得資
格・免許
上記資格等の取得
年及び登録番号
監理技術者資格者証番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。) |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 従事役職 |  | □ 現場代理人 □ 監理技術者 □ 主任技術者
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレ又は■のように記入してください。
契約金額及び工事概要の判明する工事請負契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し等を添付してくだ
さい。
主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、上記「1 現場代理人」の右に「（主任技術者兼務）」又は「（監理
技術者兼務）」と記載してください。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
２ □ 主任技術者 □ 監理技術者
| 氏名 |  |  |  |  | 法令による取得資
格・免許
上記資格等の取得
年及び登録番号
監理技術者資格者証番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。) |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 従事役職 |  | □ 現場代理人 □ 監理技術者 □ 主任技術者
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレ又は■のように記入してください。
契約金額及び工事概要の判明する工事請負契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し等を添付してくだ
さい。
なお、主任技術者又は監理技術者について、現場代理人と同一の場合は、記入する必要はありません。
様式第２－４号
配置予定技術者調書
３ 配管技能者
| 氏名 |  |  |  |  | 取得資格・免許 |  | □ 耐震継手配水管技能者登録証
□ ポリエチレン配管施工講習受講証
上記資格等の 取得年及び登 録番号
| 工事経験の 概 要 (今回発注の 工事の参考 となる工事 の経験を記 入してくだ さい。) |  |  | 工 事 名
発注機関名
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 受注形態等 |  | □ 単体 □ 共同企業体(出資比率 ％)
|  |  |  | 従事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 工事の内容 | 構 造
形 式
構 造
規模等
※□の該当箇所にレ又は■のように記入してください。
資格取得者が２人いる場合、同一様式を用いて記載すること。
契約金額及び工事概要の判明する工事請負契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し、配管技能者届の
写し又は配管技能者経歴書等を添付してください。