## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和２年 ９月 １日 | #REF! | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 | ４４ |  | 全角で入力 | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 第２０６工区下水管渠布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市大宝町１丁目ほか３地内
| 完成期日 | 令和 ３年 １月２７日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和 ２年１０月 １日
| 概要 | 土木一式工事
・内径３５０ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝１４７．６ｍ
・内径３００ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝ ５．８ｍ
・内径２００ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝ ９８．６ｍ
・内径９００ｍｍマンホール設置工 ８箇所
| ④ | ・内径６００mm×９００㎜マンホール設置工 ２箇所
・内径７５０ｍｍマンホール設置工 １箇所
・取付管工 １４箇所
・舗装工 １１２㎡
・付帯工 １式
日程 | 開札日（入札日） | 令和２年 ９月１７日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 | 令和 ２年 ９月１５日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 | 令和 ２年 ９月１６日（水） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ３３，６９８，５００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 | 令和 ２年 ９月 １日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 | 令和 ２年 ９月 ７日（月) | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 | 令和 ２年 ９月 １日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 | 令和 ２年 ９月 ７日（月) | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 | 令和 ２年 ９月１０日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
落札率
落札者
Note on C11: 土木、ほ装 予定価格、事後公表

## ①公告文
岐阜市上下水道事業部公告第 |  | ４４ | 号 |  |  |  | 単体
一般競争入札の実施について
事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市上下水道事業部一般競争入
札等実施要綱（平成12年4月3日決裁）第６条及び岐阜市上下水道事業部事後審査型一般
競争入札試行要領（平成19年7月27日決裁）第４条の規定により公告します。
令和２年 ９月 １日
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 |  | 第２０６工区下水管渠布設替工事
（電子入札対象案件）
(2) 目 的 場 所 |  | 岐阜市大宝町１丁目ほか３地内
(3) 完成(完了)期日 |  | 令和 ３年 １月２７日
(4) 契 約 の 種 類 |  | 請負契約
(5) 余裕期間の有無 |  | 有
(6) 工 事 着 手 日 |  | 令和 ２年１０月 １日
(7) 概 要 |  | 土木一式工事
・内径３５０ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝１４７．６ｍ
・内径３００ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝ ５．８ｍ
・内径２００ｍｍビニル管布設工 Ｌ＝ ９８．６ｍ
・内径９００ｍｍマンホール設置工 ８箇所
・内径６００mm×９００㎜マンホール設置工 ２箇所
・内径７５０ｍｍマンホール設置工 １箇所
・取付管工 １４箇所
・舗装工 １１２㎡
・付帯工 １式
２ 一般競争入札参加資格及び条件
(1) 土木工事業に係る特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
(2) 岐阜市内に本店を有すること。ただし、本店が岐阜市上下水道事業部競争入札参加
資格審査の申請において、所在地として登録されていること。
(3) 岐阜市上下水道事業部建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)に基づく工事成
績評定点の基準に係る工事の種類は、土木一式工事とする。
(4) 最新の経営事項審査における土木一式工事の総合評定値及び主観点数の合計が
７００点以上であること。
(5) 直近１０か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに、完成引渡しの済んだ工
事で単独又は共同企業体の代表構成員もしくは３０％以上の構成員として、土木一式工事の
請負金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じた額)１，７００万円以
上（１工事）の元請施工実績を有すること。
(6) 現場代理人及び次の要件をすべて満たす主任技術者を本工事に配置できること。
なお、現場代理人は主任技術者を兼ねることができる。
① 土木一式工事に係る主任又は監理技術者の資格を有すること
② 土木一式工事にかかる５年以上の実務経験を有する者
なお、１か年度に１工事以上従事している場合は実務経験１年とする。ただし、
工事に係る契約期間が複数年にわたるものであって、当該契約期間が１年に満た
ない場合は実務経験１年とする。
③ 入札参加資格申請の日以前３か月以上の雇用関係にある者
３ 一般競争入札の日時及び場所
(1) 日 時 | 令和２年 ９月１７日（木） |  |  |  | 午前 １０時００分
(2) 場 所 | 岐阜市祈年町４丁目１番地
岐阜市上下水道事業部 ３階 第３会議室（入札室）
(3) 電子入札システムの応札期間
令和 ２年 ９月１５日（火） |  |  |  | 午前９時から
令和 ２年 ９月１６日（水） |  |  |  | 午後４時まで |  | ※電子入札運用時間に限る
入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合
は書面で提出すること（以下「紙入札方式」という。）ができる。
４ 前払金の有無 |  | 有
５ 予定価格 |  | ３３，６９８，５００ |  |  | 円
（消費税及び地方消費税１０％を含む）
６ 最低制限価格
本件は、岐阜市上下水道事業部建設工事最低制限価格制度実施試行要領（平成23年
3月31日決裁）第２条に規定する対象工事である。
７ 入札参加資格の確認
入札参加資格確認申請書の提出による。
申請書受付期間 |  | 令和 ２年 ９月 １日（火） |  |  |  | から
|  | 令和 ２年 ９月 ７日（月) |  |  |  | まで
８ 質疑応答
(1) 質問書提出期間 |  | 令和 ２年 ９月 １日（火） |  |  |  | から
|  | 令和 ２年 ９月 ７日（月) |  |  |  | まで
(2) 質疑に対する回答は、入札参加資格確認通知書を交付した者に対し、以下の期日
までにＦＡＸ又は電子メールにより行うものとする。
質問回答期日 |  | 令和 ２年 ９月１０日（木）
９ その他
(1) 入札書等の提出については次のとおりとする。
① 一般競争入札参加資格確認申請書、入札書及び工事費内訳書は電子入札システムに
より提出すること。
② 設計図書等の資料は電子入札システムにより供与するものとし、質問書は上下水
道事業政策課契約係に提出すること。
(2) その他、特記の無い事については一般競争入札の共通事項についてのとおりとす
る。