## 集計（６月）
□令和8年度に発注することが見込まれる「公共工事に関する調査等」一覧 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 岐阜県 岐阜市
注１）予定価格が２００万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する調査等は除きます。
注２）変更及び追加等は、原則月に１回行います。
注３）２回目以降の記載方法
①追加する調査等は、「赤字」にて記載しております。
②公告（指名）済み調査等、または発注を行わない調査等は、行全体を「灰色着色」しております。
③前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正しております。
分類項目 | 公表項目
県名 | 発注機関名 | 部課名 | 業務名称 | 業務場所 （自） | 業務場所 （至） | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | NO.
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 商工課 | 岐阜産業会館解体工事に伴う建物事後調査業務委託 | 六条南2丁目11番1号周辺 |  | 一般競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第3四半期 | 約25ヶ月 | 岐阜産業会館解体完了後の周辺建物調査 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 企業立地推進課 | 物件補償再算定業務委託 | 柳津町上佐波西地内 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 物件補償算定業務 一式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 企業立地推進課 | 物件調査業務委託(市道柳津395号線ほか1路線） | 柳津町上佐波西地内 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 物件補償算定業務 一式 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 市民病院事務局 病院施設課 | 岐阜市民病院集中治療室改修工事設計業務委託 | 鹿島町7丁目１番地 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 既設集中治療室を手術室に改修する工事の設計業務 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 消防本部 消防総務課 | 岐阜市中消防団鏡島分団本部建設事業家屋被害事前調査業務委託 | 鏡島西2丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 工事前家屋被害調査 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 芥見東・南公民館及び東児童センター等合築施設 地質調査業務委託 | 大洞西6-1 |  | 指名競争入札 | 地質調査業務 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 一式 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市北消防団則武分団本部 実施設計業務委託 | 日光町9丁目28 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 新築工事実施設計 一式 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市北消防団則武分団本部 地質調査業務委託 | 日光町9丁目28 |  | 指名競争入札 | 地質調査業務 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 一式 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市中消防団鏡島分団本部 実施設計業務委託 | 鏡島西2丁目2番50号 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 新築工事実施設計 一式 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市中消防団鏡島分団本部 地質調査業務委託 | 鏡島西2丁目2番50号 |  | 指名競争入札 | 地質調査業務 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 一式 | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 三里水防団員詰所 実施設計業務委託 | 清本町7丁目73 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 新築工事実施設計 一式 | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 文化センター中央監視設備改修工事設計業務委託 | 金町5丁目7番地2 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 改修工事実施設計 一式 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 鉄道高架推進課 | 歩行者用デッキ点検業務委託 | 橋本町１丁目地内 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約8か月 | 点検、健全性評価 N=1式 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 鉄道高架推進課 | 歩行者用デッキ詳細設計業務委託（その４） | 吉野町5丁目ほか地内 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約9か月 | 詳細設計・修正設計 N=1式 | ６－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 岐阜ファミリーパーク 実施設計業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約9ヶ月 | 実施設計 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 岐阜市民公園民間活力 導入検討業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約9ヶ月 | 民間活力導入検討 N=1式 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 区画整理課 | 上川手地区土地区画整理事業促進調査業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 随意契約 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 土地区画整理促進調査 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 歴史まちづくり課 | 岐阜公園山上部園路等実施設計業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 実施設計 N=1式 | ５－４
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 歴史まちづくり課 | 岐阜公園拠点施設基本計画策定業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 計画策定 N=1式 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 基盤整備政策課 | 内水浸水想定区域図作成業務委託(北西部地区ほか2地区) | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 内水浸水想定区域図作成業務 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路詳細設計業務委託（西郷302号線） | 小西郷丁目地内 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（祇園橋ほか19橋） | 祇園2丁目ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（東丸橋ほか18橋） | 城東通１丁目ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（大学北大橋ほか17橋） | 大学北１丁目ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（次木2号橋ほか8橋） | 下奈良4丁目ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（竜巣橋ほか8橋） | 安食ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（無名橋15ほか98橋） | 長良地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（御城手橋ほか62橋） | 日野地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（月丘橋ほか71橋） | 梅林地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（前川橋ほか59橋） | 鏡島地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（本荘橋ほか61橋） | 本荘地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（八毛尻橋ほか56橋） | 鶉地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（原川橋ほか70橋） | 常磐地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（仲良橋ほか64橋） | 鏡島地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁定期点検業務委託（(8413）細畑2号橋ほか53橋） | 長森南地区ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 | ４－１９
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁修繕詳細設計業務委託（花沢１号橋） | 花沢町５丁目 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕設計 N=1式 | ４－２０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁修繕詳細設計業務委託（千鳥橋） | 長良古津ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕設計 N=1式 | ４－２１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路照明灯点検業務委託 | 市内一円 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 道路照明灯点検 N=600基 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 雨水管理総合計画策定業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 雨水管理総合計画策定業務 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事前家屋調査 業務委託（早田栄町排水路） | 早田東町６丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝２棟 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事後家屋調査 業務委託（福光排水路） | 福光西３丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝２棟 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 測量調査設計業務委託（七郷排水路） | 又丸宮東ほか |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 分水工基本設計 N=１式 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事後家屋調査業務委託（境川４号支線排水路） | 茜部辰新1丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事後家屋調査 Ｎ＝２棟 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事前家屋調査業務委託（長森蔵前排水路） | 蔵前5丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝２棟 | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路機能保全調査業務委託 | 岐阜市内一円 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 調査・点検 Ｎ＝１式 | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事前家屋調査業務委託（西荘排水路） | 香取町2丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝４棟 | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事前家屋調査 業務委託（鶉第１排水路） | 南鶉3丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝２棟 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事前家屋調査 業務委託（境川４号支線排水路） | 茜部辰新1丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝１棟 | ６－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 工事後家屋調査 業務委託（東村中排水路） | 東川手2丁目 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 工事前家屋調査 Ｎ＝２棟 | ６－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 公共用地課 | 物件調査再算定業務委託 | 水海道2丁目ほか１地内 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 物件補償調査業務 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 公共用地課 | 物件調査再算定業務委託 | 椿洞地内 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 物件補償調査業務 N=1式 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 公共用地課 | 物件調査業務委託 | 東鶉2丁目ほか１地内 |  | 指名競争入札 | 補償コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 物件補償調査業務 N=1式 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 危機管理部 危機管理課 | 防災行政無線詳更新細設計業務委託 | 市内一円 |  | 指名競争入札 | 建設コンサルタント業務 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 防災行政無線詳細設計 一式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 市民協働生活部 市民協働生活政策課 | 合同埋蔵施設調査設計等業務委託 | 上加納山4717番地4 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 合同埋蔵施設設計・測量 一式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 教育委員会事務局 教育施設課 | 長良小学校ほか12施設非構造部材劣化点検業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 施設の非構造部材劣化点検 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 教育委員会事務局 教育施設課 | 華陽小学校ほか12施設非構造部材劣化点検業務委託 | 岐阜市長が指定する場所 |  | 指名競争入札 | 建築コンサルタント業務 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 施設の非構造部材劣化点検 | ６－２