## 集計（６月）
□令和8年度に発注することが見込まれる公共工事一覧 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 岐阜県 岐阜市
注１）予定価格が４００万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事等は除きます。
注２）変更及び追加等は、原則月に１回行います。
注３）２回目以降の記載方法
①追加する工事は、「赤字」にて記載しております。
②公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」しております。
③前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正しております。
分類項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 部課名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | NO.
岐阜 | 岐阜市 | 行政部 競輪事業課 | 岐阜競輪場正面スタンド屋根改修工事 | 東栄町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | トップライト改修 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 行政部 競輪事業課 | 岐阜競輪場事務所棟建築工事 | 東栄町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 新築工事（S造平屋建て 約130㎡） | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 行政部 競輪事業課 | 岐阜競輪場正面スタンド冷却塔改修工事 | 東栄町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 冷却塔等の取り替え | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 行政部 競輪事業課 | 岐阜競輪場照明スタンド給水ポンプ改修工事 | 東栄町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 加圧給水ポンプ取替工事 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 行政部 管財課 | 庁舎及び立体駐車場防火シャッター蓄電池修繕 | 司町40番地1 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 防火シャッターの蓄電池の交換 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | ぎふ魅力づくり推進部 ぎふメディアコスモス事業課 | ぎふメディアコスモス直流電源装置内蓄電池交換工事 | 司町40番地5 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 蓄電池等取替工事 一式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農林課 | ながら川ふれあいの森防護柵設置工事 | 長良古津 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 木製防護柵工 L=150m | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農林課 | ながら川ふれあいの森散策路改修工事 | 長良古津ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 木製手摺工 L=55m 木製階段工 L=185m | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農林課 | 林道舗装工事 | 長良志段見ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=400m | ５－３
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機場 整備補修工事 | 福光東1丁目 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機場 整備補修工事 | 正木 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機場 整備補修工事 | 鷺山 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機場 整備補修工事 | 水主町1丁目 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 用水路改良工事 | 岩田東2丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 用水路の改良 L=320m | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 取水施設改良工事 | 打越 |  | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 取水ゲートの改良 1門 | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 取水施設改良工事 | 柳津町上佐波西2丁目ほか2地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 取水ゲートの改良 2門 取水ゲート扉体の改良 1門 | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機改良工事 | 城田寺 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ４－９
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 揚水機改良工事 | 黒野南３丁目 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 揚水機の改良 1基 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 農地整備課 | 取水施設仮設工事 | 彦坂川北 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 取水ゲート更新のための仮設 1式 取水ゲートの撤去 １門 | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 中央卸売市場 | 電気メーター取替修繕 | 茜部新所2丁目5番地 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 検定満了に伴う電気メーター取替 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 中央卸売市場 | 水道メーター取替修繕 | 茜部新所2丁目5番地 |  | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 検定満了に伴う水道メーター取替 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 中央卸売市場 | LED更新工事 | 茜部新所2丁目5番地 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 蛍光灯照明をLED照明に更新 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 中央卸売市場 | 北側高架衝突防止設置工事 | 茜部新所2丁目5番地 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 北スロープに鉄骨ゲートを設置 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 経済部 中央卸売市場 | 岐阜市中央卸売市場再整備事業施設整備工事 | 茜部新所2丁目5番地 |  | 一般競争入札 総合評価落札方式（標準型） | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約88ヶ月 | 中央卸売市場施設整備既設長寿命化改修 一式 荷捌き屋根 S造 約2,737㎡ | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 市民病院事務局 病院施設課 | 岐阜市民病院自動火災報知設備更新工事 | 岐阜市鹿島町7丁目1番地 |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 自動火災報知盤の防災表示装置更新 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 市民病院事務局 病院施設課 | 岐阜市民病院第三電気室LBS改修工事 | 岐阜市鹿島町7丁目1番地 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | キュービクル内のLBSの更新 | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | 市民病院事務局 病院施設課 | 岐阜市民病院第七期空調設備改修工事 | 岐阜市鹿島町7丁目1番地 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 空気調和機（エアハンドリングユニット）の改修 | ５－３
岐阜 | 岐阜市 | 市民病院事務局 病院施設課 | 岐阜市民病院西診療棟配膳室給排水設備工事 | 岐阜市鹿島町7丁目1番地 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 配膳室の給排水設備改修 | ５－４
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 東部クリーンセンター３号廃熱ボイラ水管等整備工事 | 芥見6丁目368番地 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | ボイラ水管整備 N=1式 焼却炉耐火物整備 N=1式 | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 東部クリーンセンター鉄分・不燃物コンベヤ整備工事 | 芥見6丁目368番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 鉄分・不燃物コンベヤ整備 N=1式 | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 東部クリーンセンター焼却棟灰積出室シャッター更新工事 | 芥見6丁目368番地 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | シャッター更新 N=1式 | ４－１１
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 大杉最終処分場反応槽等撹拌機取替工事 | 大字山県岩字大杉奥洞1045番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 撹拌機取替 N=1式 | ４－１５
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 木田環境事務所外壁補修工事 | 木田5丁目54番1 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 外壁補修 N=1式 | ４－１８
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 寺田プラント導流溝防食工事 | 寺田1丁目11 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 導流溝防食 N=1式 | ４－１９
岐阜 | 岐阜市 | 環境部 環境施設課 | 老洞環境事務所屋外給水管取替工事 | 芥見6丁目394番地 |  | 指名競争入札 | 管工事 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 給水管取替 N=1式 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 施設建設推進課 | 岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設等案内看板設置工事 | 羽島市福寿町 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 看板設置工 Ｎ＝2箇所（4枚） | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 事業課 | 岐阜羽島衛生センター前処理設備修繕 | 境川5丁目147番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 消耗品の交換及び点検整備 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 事業課 | 岐阜羽島衛生センター計量設備修繕 | 境川5丁目147番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | トラックスケールの交換 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 事業課 | 岐阜羽島衛生センター投入室等シャッター修繕 | 境川5丁目147番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | シャッターの更新及び整備 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 事業課 | ライフポート柳津外壁補修工事 | 柳津町本郷3丁目113番地 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 外壁の補修 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜羽島衛生施設組合 事業課 | 岐阜羽島衛生センターブロワ修繕 | 境川5丁目147番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 消耗品の交換及び点検整備 | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜特別支援学校外壁等落下防止工事 | 小西郷3丁目120番地2 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 外壁等落下防止工事 | ４－１４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 文化センター外壁等改修工事 | 金町5丁目7番地2 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 外壁等落下防止工事 | ４－１５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 方県水防団員詰所改築工事 | 安食字三内前292の一部、293-1、294-1 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 詰所新築及び既設詰所解体工事 | ４－１９
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 南部市民プール外壁及び内部改修工事 | 南鶉4丁目120番地 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 外壁及び内部改修工事 | ４－２０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 北部市民プール外壁及び内部改修工事 | 正木1020番地2 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 外壁及び内部改修工事 | ４－２１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 藍東学園プール改修工事 | 大洞桜台1丁目2番地 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | プール改修工事 | ４－２２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐陽体育館及び常磐小学校ほか2校 バスケットボールゴール取替工事 | 上川手字箕縁735-2 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | バスケットボールゴール取替工事 | ４－２６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 文化センターロビー改修工事 | 金町5丁目7番地2 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 内部改修工事 | ４－２７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 北一色団地1～4号棟外壁改修及び屋上防水工事 | 北一色7丁目19番2号ほか3地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 外壁改修及び屋上防水工事 | ４－３０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 三田洞団地22-1、22-2号棟 屋上防水及び外壁改修工事 | 三田洞東2丁目22番 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 外壁改修及び屋上防水工事 | ４－３１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 東南分署屋根等改修工事 | 北一色4丁目10番16号 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 屋根及び屋上防水工事 | ４－３２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 公民館トイレ洋式化工事 | 茜部新所4丁目126番地2ほか6地内 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 洋式便器設置工事 | ４－３３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 城西小学校屋外トイレ改修工事 | 則武西1丁目8番1号 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 便所改修工事 | ４－３５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 市営住宅入浴設備設置工事 | 古市場32番地ほか3地内 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 入浴設備設置工事 | ４－３７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市斎苑合葬式墓地改修工事 | 上加納山4717番地4 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 内部改修工事 | ４－３８
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市斎苑火葬炉整備工事 | 上加納山4717番地4 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 火葬炉整備工事 | ４－３９
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市立女子短期大学研究棟ほかシーリング改修工事 | 一日市場北町7番1号 |  | 一般競争入札 | 防水工事 | 第1四半期 | 約４ヶ月 | 窓シーリング打替え工事 | ４－４０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 方県小学校南舎屋上防水改修工事 | 安食3丁目115番地 |  | 指名競争入札 | 防水工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 屋上防水工事 | ４－４１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 早田小学校北舎屋上防水改修工事 | 学園町2丁目35番地 |  | 指名競争入札 | 防水工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 屋上防水工事 | ４－４２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 東長良中学校北舎屋上防水改修工事 | 長良真生町3丁目27番地4 |  | 一般競争入札 | 防水工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 屋上防水工事 | ４－４３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 長森南中学校北舎屋上防水改修工事 | 切通2丁目11番1号 |  | 指名競争入札 | 防水工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 屋上防水工事 | ４－４４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 旧鷺山公民館解体工事 | 鷺山北町9番12号 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 解体工事 | ４－４６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市長良川鵜飼伝承館照明設備改修工事 | 長良51番地2 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－４９
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 三里小学校換気設備改修工事 | 六条北2丁目5番1号 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 換気設備設置工事 | ４－５０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜城天守閣ライトアップ設備改修工事 | 天主閣18番地 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約14ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－５１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 柳津地域事務所照明設備改修工事 | 柳津町宮東1丁目1番地 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－５２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 第三恵光生活棟電気設備改修工事 | 西島町4番24号 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 電気設備改修工事 | ４－５３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 長森コミュニティセンターほか１施設照明設備改修工事 | 前一色1丁目2番1号 | 下鵜飼1丁目105番地 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－５４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 南保健センター照明設備改修工事 | 茜部菱野1丁目75番地2 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－５５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 北保健センター照明設備改修工事 | 長良東2丁目140番地 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ４－５６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市文化産業交流センターITV設備改修工事 | 橋本町一丁目10番地11 |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | ITV設備改修工事 | ４－５７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 第三恵光生活棟機械（衛生）設備改修工事 | 西島町4番24号 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 機械（衛生）設備改修工事 | ４－６０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 第三恵光生活棟機械（空調）設備改修工事 | 西島町4番24号 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 機械（空調）設備改修工事 | ４－６１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市斎苑空調設備改修工事 | 上加納山4717番地4 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第1四半期 | 約13ヶ月 | 空調設備改修工事 | ４－６２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 市橋コミュニティセンター空調設備改修工事 | 市橋6丁目13番25 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第1四半期 | 約14ヶ月 | 空調設備改修工事 | ４－６５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 長森コミュニティセンター空調設備中央監視装置更新工事 | 前一色1丁目2番1号 |  | 指名競争入札 | 管工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 中央監視設備更新工事 | ４－６８
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 防災行政無線中継局電源ケーブル更新工事 | 三田洞字百々ヶ洞地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 電源ケーブル更新工事 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 東部体育館屋根及び外壁改修工事 | 芥見4丁目68番地 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 屋根及び外壁改修工事 | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | もえぎの里空調設備改修工事（その３） | 柳津町下佐波西1丁目15番地 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約10ヶ月 | 空調設備改修工事 | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 市営住宅解体工事 | 大洞西１番 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 解体工事 | ６－２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市文化産業交流センター立体駐車場保全工事 | 橋本町1丁目10番地 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 立体駐車場保全工事 | ６－３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 芥見小学校ほか1校総合防災盤改修工事 | 芥見2丁目213番地 | 水海道2丁目10番1号 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 防災盤改修工事 | ６－４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 市営住宅照明設備改修工事 | 三田洞東2丁目18番ほか4地内 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ６－５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 柳津分署ほか1分署照明設備改修工事 | 柳津町丸野2丁目170番地１ | 日野西2丁目1番9号 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 照明設備改修工事（LED化） | ６－６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 東部コミュニティセンター総合防災盤改修工事 | 芥見4丁目80番地 |  | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 防災盤改修工事 | ６－７
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 南部スポーツセンター総合防災盤改修工事 | 南鶉5丁目86番 |  | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 防災盤改修工事 | ６－８
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 北部市民プール プール水質管理設備更新工事 | 正木1020番2 |  | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 水質管理装置改修工事 | ６－９
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 岐阜市少年自然の家 浄化槽電気設備改修工事 | 山県北野2081番地 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 電気設備改修工事 | ６－１０
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 京町保育所給食用昇降機電装品取替工事 | 京町2丁目11番地 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 昇降機改修工事 | ６－１１
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 市橋保育所給食用昇降機改修工事 | 今嶺2丁目10番16号 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 昇降機改修工事 | ６－１２
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 長森南保育所給食用昇降機電装品取替工事 | 蔵前4丁目3番15号 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 昇降機改修工事 | ６－１３
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 西郷保育所給食用昇降機電装品取替工事 | 中西豪5丁目51番地2 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 昇降機改修工事 | ６－１４
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | 西部体育館・西児童センター下水配管改修工事 | 鏡島南2-8-40 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 下水配管改修工事 | ６－１５
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 公共建築課 | （仮称）琴塚投開票準備事務所改修工事 | 琴塚2丁目9番7号 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 内部改修及び防水工事 | ６－１６
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 住宅・空家対策課 | 鷺山旧市営住宅敷地駐車場整備工事 | 大字鷺山字中洙1769番2 |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 鷺山旧市営住宅敷地区域内における駐車場整備 | ４－1
岐阜 | 岐阜市 | まちづくり推進部 住宅・空家対策課 | 市営住宅内装改修工事 | 大洞桜台1丁目1番地 |  | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 市営住宅の空き室における子育て世帯向けの内装改修工事 | ４－2
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 都市計画課 | 駅西駐車場直流電源装置更新工事 | 橋本町2丁目 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 直流電源装置更新 Ｎ＝1式 | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 都市計画課 | 駅西駐車場駐車機械部品取替工事 | 橋本町2丁目 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 駐車機械部品取替 Ｎ＝1式 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 都市計画課 | 金公園地下駐車場天井配管塗装工事 | 金町5丁目 |  | 指名競争入札 | 塗装工事 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 設備配管等塗替 Ｎ＝1式 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 鉄道高架推進課 | 憩の家解体工事 | 加納西広江町2丁目地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 解体工事 N=1棟 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 鉄道高架推進課 | 岐阜駅前広場照明取替工事 | 橋本町1丁目地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 照明取替工事 N=1式 | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 鉄道高架推進課 | 岐阜駅南口駅前広場 電気設備改修工事 | 加納清野町ほか１地内 |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | キュービクル改修 N=1式 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 野一色公園整備工事 | 野一色4丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 広場整備ほか | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 福住公園整備工事 | 花園町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 広場整備ほか | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 鷺山中洙公園整備工事 | 鷺山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 広場整備ほか | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 公園防球ネット改築工事 | 柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁目ほか地内 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 防球ネット改修 | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | トイレ照明改修工事 | 長良東地区ほか |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | トイレ照明改修 | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 道路植栽工事 | 西部縦貫道線 |  | 指名競争入札 | 植栽工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 街路樹更新ほか | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 岩戸公園園路舗装工事 | 長森岩戸地内 |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 園路舗装 | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 大洞緑公園整備工事 | 大洞桐ヶ丘4丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | フェンス改修ほか | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 清水緑地整備工事 | 加納清水町4丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | フェンス改修ほか | ５－３
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 安宅公園トイレ改修工事 | 安宅町2丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | トイレ改修 | ５－４
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 公園整備課 | 梅林公園整備工事 | 梅林地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 広場整備ほか | ５－５
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 歴史まちづくり課 | 岐阜公園山上部撤去工事 | 槻谷ほか4地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 撤去工事ほか | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 歴史まちづくり課 | 岐阜公園山上部整備工事 | 槻谷ほか4地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 園路整備ほか | ５－２
岐阜 | 岐阜市 | 都市建設部 歴史まちづくり課 | 岐阜公園山上部整備工事その２ | 槻谷ほか4地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約７ヶ月 | 園路整備ほか | ５－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事 | 柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 Ｌ＝120ｍ | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事（区画道路1号）（その１） | 柳津町上佐波西4丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=300m | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事（区画道路4号） | 柳津町上佐波西8丁目地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 Ｌ＝180ｍ | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事（区画道路5号） | 柳津町高桑東1丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 Ｌ＝200ｍ | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路舗装工事（区画道路1号） | 柳津町上佐波西4丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=800m | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路舗装工事（区画道路2号） | 柳津町上佐波西8丁目地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=180m | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 転落防止柵設置工事 | 長良地内 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防護柵工 Ｌ＝130ｍ | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 救助活動等拠点施設整備工事 | 上土居地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 造成工事 A=5000m2 | ４－１０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 防火水槽補強工事 | 柳津町南塚4丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防火水槽補強 N=1箇所 | ４－１１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 防火水槽補強工事 | 柳津町南塚5丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防火水槽補強 N=1箇所 | ４－１２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 防火水槽補強工事 | 柳津町上佐波西1丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防火水槽補強 N=1箇所 | ４－１３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 防火水槽補強工事 | 若宮町6丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防火水槽補強 N=1箇所 | ４－１４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 藍東学園外構整備工事 | 大洞桜台1丁目地内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 外構工事 N=1式 | ４－１５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事（七郷３３号線） | 又丸宮東ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=160m | ４－１６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路法面対策工事（長森本町３号線） | 長森本町1丁目 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 道路法面対策工 N=１式 | ４－１７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁架替工事（松田橋（２期）） | 中鶉1丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁下部工 N=１式 護岸工 N＝１式 | ４－１８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁架替工事（松田橋（上部工）） | 中鶉1丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁上部工 N=１式 | ４－１９
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁修繕工事（市場東橋） | 鏡島精華3丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕工 N＝１式 | ４－２０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 橋梁修繕工事（六条橋） | 六条片田2丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 橋梁修繕工 N＝１式 | ４－２１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 交通安全対策工事（福光５０号線ほか） | 八代2丁目ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 交通安全対策工 N=１式 | ４－２２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 交通安全対策工事（福光３号線ほか） | 八代3丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 薄層カラー舗装工 A=1,100m2 | ４－２３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 交通安全対策工事（長森485号線ほか） | 高田5丁目ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 交通安全対策工 N=１式 | ４－２４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 交通安全対策工事（長森244号線ほか） | 芋島1丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 薄層カラー舗装工 A=1,700m2 | ４－２５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路舗装工事（領下１号線） | 領下3丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 道路舗装 L=95m | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路建設課 | 道路改良工事（区画道路1号）（その２） | 柳津町上佐波西9丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=300m | ６－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 電気設備改修工事 （芋島第2地下道） | 芋島4丁目ほか |  | 指名競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 電気設備改修 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 岩田東3丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=50m | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 天池2丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=40m | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 西荘4丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=100m | ４－４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 本荘西1丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=120m | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 六条北4丁目ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=200m | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 薮田南3丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=150m | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 西川手9丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=180m | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 太郎丸北郷 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=180m | ４－９
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 川部2丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=75m | ４－１０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 粟野西3丁目ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=120m | ４－１１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 西改田若宮 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=55m | ４－１２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 岩倉町2丁目ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=160m | ４－１３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 島栄町1丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=250m | ４－１４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 萱場東町5丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=220m | ４－１５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 長良東郷町3丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=200m | ４－１６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 真砂町1丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=200m | ４－１７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路側溝改良工事 | 日置江3丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 L=40m | ４－１８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 歩道橋塗装工事 （岩倉歩道橋） | 早田東6丁目ほか1 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 塗装塗替工 A=1,640㎡ | ４－１９
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 防護柵設置工事 | 山県岩西 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防護柵工 L＝70m | ４－２０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 防護柵設置工事 | 太郎丸ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防護柵工 L＝200m | ４－２１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 防護柵設置工事 | 須賀3丁目ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防護柵工 L＝300m | ４－２２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 石原3丁目 |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=250m | ４－２３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 萱場東町8丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=420m | ４－２４
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 末広町ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=100m | ４－２５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 粟野西7丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=520m | ４－２６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 須賀2丁目 |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=410m | ４－２７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 蔵前5丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=640m | ４－２８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 電線共同溝整備工事 （真砂町11丁目光明町3丁目線） | 光明町2丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 電線共同溝工 L=85m | ４－２９
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 信号柱設置工事 （真砂町11丁目光明町3丁目線） | 光明町2丁目ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 合同柱等設置 N＝4箇所 | ４－３０
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 電線共同溝整備工事 （上材木町鏡岩線） | 湊町線ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 電線共同溝工 特殊部 N＝3箇所 | ４－３１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 電線共同溝整備工事 （忠節町１丁目美江寺町２丁目線） | 美江寺町2丁目ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 電線共同溝工 L=30m | ４－３２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 北島1丁目ほか |  | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 L=560m | ４－３３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 道路舗装工事 | 東金宝町2丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 L=140m | ５－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 道路維持課 | 防護柵設置工事 | 柳津町高桑西１丁目ほか |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 防護柵工 L＝200m | ６－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 大江排水機場2号電動弁整備補修工事 | 茶屋新田字西堤外 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 電動弁整備補修 N=1式 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（早田栄町排水路） | 早田東町6丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 水路工 Ｌ＝６５ｍ | ４－２
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（十道川排水路） | 加野2丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 水路工 Ｌ＝５５ｍ | ４－３
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（西荘排水路） | 香取町2丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 函渠工 Ｌ＝８４．５ｍ | ４－５
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（鶉第一排水路） | 南鶉1丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 水路工 Ｌ＝５０ｍ | ４－６
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（境川４号支線排水路） | 茜部辰新1丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 水路工 Ｌ＝５８ｍ | ４－７
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路改良工事（長森蔵前排水路） | 蔵前5丁目 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4カ月 | 水路工 Ｌ＝１５ｍ | ４－８
岐阜 | 岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 水路機能保全工事 | 市内一円 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 補修工 N=1式 | ４－９
岐阜 | 岐阜市 | 女子短期大学事務局 総務管理課 | 実習棟照明設備LED化更新工事 | 一日市場北町7番1号 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 照明器具の更新 | ４－１
岐阜 | 岐阜市 | 教育委員会事務局 社会・青少年教育課 | 浄化槽電気設備改修工事 | 山県北野2081番地 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 浄化槽の動作不良を防ぐため、電気系統のケーブル及び動力線を改修する。 | ４－１