## 工程会議議事録（記載例）
課長 |  | 公共建築整備・保全課 |  |  | 総括 |  | 監督職員 | 監理事務所 | 建築 |  | 電気 | 機械（衛生） |  | 機械（空調）
第 ４回 工程会議議事録
契約番号 |  |  |  | 第 号 |  | 第 号 |  | 第 号 |  | 第 号
工事名 |  |  |  | 〇〇建築工事
|  |  |  | 建築主体工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備（衛生）工事 |  | 機械設備（空調）工事
日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○～
打合せ場所 |  |  |  | 現場事務所（岐阜市○○町×丁目地内）
記録者 |  |  |  | ○○建設㈱ ○○○
出席者 |  |  |  | 発注者 | 岐阜市 公共建築〇〇課 |  |  |  | ○○ |  | ○○ | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 監 理 | ○○設計事務所 |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 建 築 | ○○建築㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 電 気 | ○○電気㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 機械(衛生) | ○○設備㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 機械(空調) | ㈱〇〇空調 |  |  |  | ○○ |  | ○○
議 題 |  | １．前回議事録の確認 （別紙による）
２．工程確認 （別紙）全体工程、月間工程、週間工程
３．連絡指示事項
〇〇部分について、〇月〇日〇〇時～停電作業を行う。半日程度。（電気）
学校より、〇月○日試験の為、騒音等に注意すること。（市）
４．協議事項
別紙による
５．その他
次回工程会議時に、全体工程表を提出すること。（監理）
６．次回工程会議
|  | 令和 年 月 日（ ） ： ～ | [7 empty] | 場所
※ 原本は建築主体工事で保管し、関連工事は写しを保管する。
[13 empty] | 建築 |  |  | ←建築、電気、機械、機械（衛生）、機械（空調）などを記載する。
NO. | 図面番号 |  | 第 ３回 協議事項 |  |  |  |  | 回 答 |  |  |  |  | 設計変更
[13 empty] | 無 | 増 | 減
|  |  | ※前回の議題事項 |  |  |  |  | ※議題事項の回答
第１回の場合は無し
1 | 25ほか |  | １階廊下の天井高について、梁に干渉するため、30㎜下げて施工してよろしいか。 |  |  |  |  | よろしい |  |  |  |  | ○
電気
NO. | 図面番号 |  | 第 ４回 協議事項 |  |  |  |  | 回 答 |  |  |  |  | 設計変更
[13 empty] | 無 | 増 | 減
|  |  | ※今回の議題事項 |  |  |  |  | ※議題事項の回答
1 | 13 |  | 第３回 建築No.１の協議に伴い、１階廊下の〇〇〇を◇◇◇へ変更してよろしいか。 |  |  |  |  | よろしい。 協議書を提出すること。 | [5 empty] | ○ | ○
関連工事の数により加除。決裁欄シート参照
関連工事の契約番号を列記。
工事名称の共通部分を記載。
・記載内容は、工事・会議の内容に合わせる。
・議題項目や協議事項は予め受注者間で調整すること。
・会議開始前までに主体工事受注者は、関連工事の協議事項などをまとめ、必要部数用意すること。
協議事項の議題は、以下の項目を原則とする。
１．関連工事との調整が必要な事項
２．設計変更を要する事項 など
上記以外の事項は、工事受注者毎に打合せを行い、打合せ議事録を作成すること。
例：変更を要しない協議事項や施工の納まりについての確認事項、
提出書類の記録など。
綴じ方
①表紙
②前回議事録 建築主体－電気－機械・・・
③工程表 建築主体－電気－機械・・・
④今回協議事項 建築主体－電気－機械・・・
※ 出席者は、押印又は自署にてお願いします。

## 工程会議議事録（単独）
課長 |  | 公共建築整備・保全課 |  |  |  | 総括 | 監督職員 |  |  | 監理事務所 |  | 現場代理人
第 回 工程会議議事録
契約番号 |  |  |  | 第 号
工事名
日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○～
打合せ場所 |  |  |  | 現場事務所（岐阜市○○町×丁目地内）
記録者 |  |  |  | ○○建設㈱ ○○○
出席者 |  |  |  | 発注者 | 岐阜市 公共建築〇〇課 |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 監 理 | ○○設計事務所 |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 受注者 | ○○建築㈱ |  | ○○ |  | ○○
議 題 |  | １．前回議事録の確認 （別紙による）
２．工程確認 （別紙）全体工程、月間工程、週間工程
３．連絡指示事項
４．協議事項
別紙による
５．その他
６．次回工程会議
|  | 令和 年 月 日（ ） ： ～ | [5 empty] | 場所
NO. | 図面番号 |  | 第 回 協議事項 |  |  | 回 答 |  |  |  |  | 設計変更
[11 empty] | 無 | 増 | 減
※ 出席者は、押印又は自署にてお願いします。

## 工程会議議事録（関連有）
課長 |  | 公共建築整備・保全課 |  |  | 総括 |  | 監督職員 | 監理事務所 | 建築 |  | 電気 | 機械（衛生） |  | 機械（空調）
第 回 工程会議議事録
契約番号 |  |  |  | 第 号 |  | 第 号 |  | 第 号 |  | 第 号
工事名
日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○～
打合せ場所 |  |  |  | 現場事務所（岐阜市○○町×丁目地内）
記録者 |  |  |  | ○○建設㈱ ○○○
出席者 |  |  |  | 発注者 | 岐阜市 公共建築〇〇課 |  |  |  | ○○ |  | ○○ | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 監 理 | ○○設計事務所 |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 建 築 | ○○建築㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 電 気 | ○○電気㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 機械(衛生) | ○○設備㈱ |  |  |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 機械(空調) | ㈱〇〇空調 |  |  |  | ○○ |  | ○○
議 題 |  | １．前回議事録の確認 （別紙による）
２．工程確認 （別紙）全体工程、月間工程、週間工程
３．連絡指示事項
４．協議事項
別紙による
５．その他
６．次回工程会議
|  | 令和 年 月 日（ ） ： ～ | [7 empty] | 場所
※ 原本は建築主体工事で保管し、関連工事は写しを保管する。
[13 empty] | 建築 |  |  | ←建築、電気、機械、機械（衛生）、機械（空調）などを記載する。
NO. | 図面番号 |  | 第 回 協議事項 |  |  |  |  | 回 答 |  |  |  |  | 設計変更
[13 empty] | 無 | 増 | 減
※ 出席者は、押印又は自署にてお願いします。

## 打合せ記録簿
[5 empty] | 監理事務所 | 現場代理人
監理事務所がいない場合は、枠削除
第１回 打合せ議事録
契約番号 |  | 第 号
工事名
日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
打合せ場所
記録者
出席者 |  | 発注者 | 岐阜市 公共建築〇〇課
監 理
建 築
電 気
機械(衛生)
機械(空調)
議 題 | １．前回議事録の確認 （別紙による）
２．打合せ等事項
別紙による
３．その他
Ｎｏ． | 図面番号 | 打合せ等事項 |  | 回 答
※ 出席者は、押印又は自署にてお願いします。

## 決裁欄
□ 決裁欄のパターン （工程会議録）
【パターン１】単独工事、監理無し
課長 | 公共建築〇〇課 | [5 empty] | 総括 |  | 監督職員 |  |  |  | 現場代理人
【パターン２】単独工事、監理有り
課長 | 公共建築〇〇課 | [5 empty] | 総括 |  | 監督職員 |  | 監理事務所 |  | 現場代理人
【パターン３】関連２工事、監理有り
課長 | 公共建築〇〇課 |  |  |  |  | 総括 |  | 監督職員 |  | 監理事務所 |  | 建築 | 機械
【パターン４】関連３工事、監理有り
課長 | 公共建築〇〇課 |  |  | 総括 |  | 監督職員 |  |  | 監理事務所 | 建築 |  | 電気 | 機械
【パターン５】関連４工事、監理有り
課長 | 公共建築〇〇課 |  | 総括 |  | 監督職員 |  | 監理事務所 |  | 建築 | 電気 |  | 機械（衛生） | 機械（空調）
【パターン６】関連５工事、監理有り
課長 | 公共建築〇〇課 | 総括 | 監督職員 |  | 監理事務所 |  | 建築 |  | 杭 | 電気 |  | 機械（衛生） | 機械（空調）
高さ 70ピクセル程度
高さ 90ピクセル程度
高さ 90ピクセル程度