## 週間監理業務報告書
|  | 公共建築○○課 | [5 empty] | 担当職員 |  |  |  |  | 監理事務所
第 回 週間監理業務報告書
契約番号 |  |  |  | 第 号
業務名
日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○～
打合せ場所 |  |  |  | 現場事務所（岐阜市○○町×丁目地内）
記録者 |  |  |  | ○○設計事務所㈱ ○○○
出席者 |  |  |  | 発注者 |  | 岐阜市 公共建築○○課 |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 監理 |  | ○○設計事務所 |  | ○○
|  |  |  | 工事受注者 |  | 建築：○○建設㈱ |  | ○○
[6 empty] | 機械：○○（株） |  | ○○
監理事項 |  | １．先週の監理事項の確認 （別紙写真、施工図による）
|  | ○月○日 ○×○の配筋検査 | [5 empty] | 指摘事項、是正確認は別紙
|  | ○月○日 ○×○の施工図受領 | [5 empty] | 審査中
|  | ○月○日 ○×○の施工計画受領 | [5 empty] | 返却日 |  | ○月○日 | 市提出日 予定日 |  | ○月○日
２．今週の監理事項 （別紙）全体工程、月間工程、週間工程より
○月○日 ○×○の配筋検査
○月○日 ○×○の受け入れ検査
○月○日 ○×○の施工計画提出
○月○日 ○×○の施工図提出
３．市からの指示事項
○月○日に○×○検査立ち合いをすること
○月○日までに×○×施工図提出のこと
４．協議事項
５．その他
設計変更一覧表（別紙による）
６．次回工程会議
|  | 令和 年 月 日（ ） ： ～ | [6 empty] | 場所
◆ | 先週の監理事項
NO. | 日付 |  | 監理事項 |  |  |  | 指示・指摘事項 |  |  |  |  | 是正確認日 受領・返却日
1
◆ | 設計変更一覧表
NO. | 日付 |  | 図面 番号 |  | 変更事項 | [6 empty] | 備考
1
◆ | 設計変更一覧表（金額入）
NO. | 日付 |  | 図面 番号 |  | 変更事項 | [6 empty] | 変更金額
1
記載内容が多い時は、セルの高さを調整してください。
Note on T2: 押印又は自署
Note on T9: 出席者の行は、 出席部局に応じ、適宜追加する。

## 週間監理業務報告書【記載例】
|  | 公共建築○○課 | [5 empty] | 担当職員 |  |  |  |  | 監理事務所
第20回 週間監理業務報告書
契約番号 |  |  |  | 第 号
業務名 |  |  |  | ○○工事監理業務委託
日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○～
打合せ場所 |  |  |  | 現場事務所（岐阜市○○町×丁目地内）
記録者 |  |  |  | ○○設計事務所㈱ ○○○
出席者 |  |  |  | 発注者 |  | 岐阜市 公共建築○○課 |  | ○○ |  | ○○
|  |  |  | 監理 |  | ○○設計事務所 |  | ○○
|  |  |  | 工事受注者 |  | ○○建設㈱ |  | ○○
[6 empty] | 機械：○○（株） |  | ○○
監理事項 |  | １．先週の監理事項の確認 （別紙写真、施工図による）
|  | ○月○日 ○×○の配筋検査 | [5 empty] | 指摘事項、是正確認は別紙
|  | ○月○日 ○×○の施工図受領 | [5 empty] | 審査中
|  | ○月○日 ○×○の施工計画受領 | [5 empty] | 返却日 |  | ○月○日 | 市提出日 予定日 |  | ○月○日
２．今週の監理事項 （別紙）全体工程、月間工程、週間工程より
○月○日 ○×○の配筋検査
○月○日 ○×○の受け入れ検査
○月○日 ○×○の施工計画提出
○月○日 ○×○の施工図提出
３．市からの指示事項
○月○日に○×○検査立ち合いをすること
○月○日までに×○×施工図提出のこと
４．協議事項
５．その他
設計変更一覧表（別紙による）
６．次回工程会議
|  | 令和 年 月 日（ ） ： ～ | [6 empty] | 場所
◆ | 先週の監理事項
NO. | 日付 |  | 監理事項 |  |  |  | 指示・指摘事項 |  |  |  |  | 是正確認日 受領・返却日
1 | ○月○日 |  | ○×の配筋検査 |  |  |  | 地中梁○×○のみこみ長さ不足 |  |  |  |  | ○月○日
[7 empty] | ○×○継手長さ不足 |  |  |  |  | ○月○日
2 | ○月○日 |  | ○×○の施工図受領 |  |  |  | 審査中
3 | ○月○日 |  | ○×○の施工計画受領 |  |  |  | 指摘事項あり、訂正指示 |  |  |  |  | ○月○日
訂正事項
1.○×○
2.×○×
◆ | 設計変更一覧表 | [10 empty] | 建築
NO. | 日付 |  | 図面 番号 |  | 変更事項 | [6 empty] | 備考
1 | 2016-07-01 |  | A8 |  | 工事箇所の掘削を行ったところ、○○が埋設されていたため、撤去処分を追加する。
2 | 2016-07-20 |  | E05 |  | ○○について、岐阜市の指示により取止める。
3 | 2016-07-26 |  | A20 |  | ○○の施工について、○○が必要であることから、□□を追加する。
4 | 2016-08-10 |  | A7 A16 |  | ○○について、使用状況を考慮して、○○から□□へ変更する。
5 | 2016-09-15 |  | E06 |  | ○○について、○○が廃番となったため、□□へ変更する。
6 | 2016-10-01 |  | A15 |  | ○○について、施工納まりの都合により、○○から□□へ変更する。
◆ | 設計変更一覧表（金額入） | [10 empty] | 建築
NO. | 日付 |  | 図面 番号 |  | 変更事項 | [6 empty] | 変更金額
1 | 2016-07-01 |  | A8 |  | 工事箇所の掘削を行ったところ、○○が埋設されていたため、撤去処分を追加する。 | [6 empty] | 増120,000円
2 | 2016-07-20 |  | E05 |  | ○○について、岐阜市の指示により取止める。 | [6 empty] | 減50,000円
3 | 2016-07-26 |  | A20 |  | ○○の施工について、○○が必要であることから、□□を追加する。 | [6 empty] | 増10,000円
4 | 2016-08-10 |  | A7 A16 |  | ○○について、使用状況を考慮して、○○から□□へ変更する。 | [6 empty] | 減25,000円 増30,000円
5 | 2016-09-15 |  | E06 |  | ○○について、○○が廃番となったため、□□へ変更する。 | [6 empty] | 減10,000円 増9,000円
6 | 2016-10-01 |  | A15 |  | ○○について、施工納まりの都合により、○○から□□へ変更する。 | [6 empty] | 減12,000円 増10,000円
「公共建築〇〇課」は、担当職員に聞いて、
「公共建築整備課」
「公共建築保全課」
「公共建築整備課・保全課」とする。
第1回については、契約から先週までの監理事項があれば記載する。
工程会議毎の提出を標準とする。
終盤で工程会議が終了した場合は、1週間ごとに提出する。
※工程会議には設計変更一覧のみ。
担当職員には、変更査定金額入りを提出する。
（原則、一週間以内に提出）
工事契約毎にまとめて記載する。
変更内容を、順次追記する。
今回追記した部分のセルに着色する。
数量調書及び見積書などの根拠を提出する。
押印又は自著