## 概要（入力用） (hidden)
【一般競争入札入力シート】
▼入力すること。
内容 | 公告日 | 令和４年１月１４日 | #REF! | （日程表より） | ※決裁後入力、幅をかえないこと
全角で！ | 公告番号 | ８２ |  |  | ※決裁後入力、幅をかえないこと
契約番号
| 工事名 | 第７１７工区下水管渠布設替工事
| 目的場所 | 岐阜市高野町７丁目ほか４地内
| 完成期日 | 令和４年６月３０日
| 余裕期間の有無 | 有
| 工事着手日 | 令和４年３月１６日
| 概要 | 土木一式工事
| ① | 内径２５０mmビニル管布設工 L＝１６７．９ｍ
内径２００mmビニル管布設工 L＝１４４．６ｍ
内径９００mmマンホール設置工 ６箇所
内径６００×９００mmマンホール設置工 ２箇所
舗装工 1式
撤去工 1式
付帯工 1式
④
日程 | 開札日（入札日） | 令和４年 ２月 １日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
全角で！ | 応札開始日 | 令和４年 １月２８日（金） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 応札終了日 | 令和４年 １月３１日（月） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 予定価格 | ３８，２９８，７００ |  |  | ※文字で入力のこと
| 申請書受付開始日 | 令和４年 １月１４日（金） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 申請書受付終了日 | 令和４年 １月２０日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出開始日 | 令和４年 １月１４日（金） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問書提出終了日 | 令和４年 １月２０日（木） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
| 質問回答期限日 | 令和４年 １月２５日（火） | #REF! | （日程表より） | ※一致を確認、幅をかえないこと
結果 | 入札金額
全角で！ | 消費税額
契約金額
落札率
落札者

## ①公告文
岐阜市上下水道事業部公告第 |  |  | ８２ | 号 |  | 単体
一般競争入札の実施について
事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市上下水道事業部一般競争入
札等実施要綱（平成12年4月3日決裁）第６条及び岐阜市上下水道事業部事後審査型一般
競争入札実施要領（平成19年7月27日決裁）第４条の規定により公告します。
令和４年１月１４日 | 0 | ④
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 安田 直浩
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 |  |  | 第７１７工区下水管渠布設替工事
(2) 目 的 場 所 |  |  | 岐阜市高野町７丁目ほか４地内
(3) 完成(完了)期日 |  |  | 令和４年６月３０日
(4) 契 約 の 種 類 |  |  | 請負契約
(5) 余裕期間の有無 |  |  | 有
(6) 工 事 着 手 日 |  |  | 令和４年３月１６日
(7) 前払金 の 有無 |  |  | 有
(8) 予 定 価 格 |  |  | ３８，２９８，７００円
（消費税及び地方消費税を含む）
(9) 最 低 制 限 価 格 |  |  | 岐阜市上下水道事業部最低制限価格制度実施要領
（平成23年3月31日決裁）第２条に規定する対象工事
(10) 概 要 |  |  | 土木一式工事
内径２５０mmビニル管布設工 L＝１６７．９ｍ
内径２００mmビニル管布設工 L＝１４４．６ｍ
内径９００mmマンホール設置工 ６箇所
内径６００×９００mmマンホール設置工 ２箇所
舗装工 1式
撤去工 1式
付帯工 1式
２ 一般競争入札参加資格及び条件
(1) 土木工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。
(2) 岐阜市内に本店を有すること。ただし、本店が岐阜市上下水道事業部競争入札参加
資格審査の申請において、所在地として登録されていること。
(3) 岐阜市上下水道事業部建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)に基づく工事成
績評定点の基準に係る工事の種類は、土木一式工事とする。
(4) 最新の経営事項審査における土木一式工事の総合評定値及び主観点数の合計が７００点以
上であること。
(5) 直近１０か年度及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに完成引渡しの済んだ工事
で、単独または共同企業体の代表構成員若しくは出資比率３０％以上の構成員として、請負
金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じた額）が２,０００万円以上（１
工事）の土木一式工事の元請施工実績を有すること。
(6) 現場代理人及び次の条件を全て満たす専任の主任技術者を本工事に配置できること。
なお、現場代理人は主任技術者を兼ねることができる。
① 土木一式工事に係る主任技術者の資格を有すること
②入札参加資格申請の日以前３か月以上の雇用関係にあること
３ 日程
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間
令和４年 １月１４日（金）から令和４年 １月２０日（木）まで
(2) 質問書の提出期間
令和４年 １月１４日（金）から令和４年 １月２０日（木）まで
(3) 質疑回答期限
令和４年 １月２５日（火）
(4) 電子入札システムの応札期間
令和４年 １月２８日（金）午前９時から令和４年 １月３１日（月）午後４時まで
(5) 一般競争入札の開札
令和４年 ２月 １日（火）午前９時３０分
４ その他
(1) 電子入札システムが使用できない場合などの書類の提出については、別紙「入札（見積）
書等の受渡しについて」のとおりとする。
(2) 特記の無い事については「一般競争入札の共通事項について」のとおりとする。