## 基本情報入力
週休２日制モデル工事（現場閉所）基本情報入力
担 当 部 課 名 |  | ○○ | 部 | ○○ | 課 | 担当部署名（例：○○部 ○○課）
契 約 番 号 |  | 1234 |  |  |  | 契約番号（例：1234）
事業名 及び 工事名 |  | ○○工事 |  |  |  | 工事名（例：○○工事）
工 事 箇 所 |  | 岐阜市 地内 |  |  |  | 施工箇所（例：岐阜市 ○○ 地内）
Ｊ Ｖ の 名 称
受 注 者 の 住 所 |  | 岐阜市 |  |  |  | 契約書の住所（番地等の記載との整合）
受 注 者 名 |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 会社名（○○建設 株式会社）
役 職 代表者氏名 |  | 代表取締役 | 岐阜 太郎 |  |  | 役職（例：代表取締役）、代表者氏名（例：岐阜太郎）
現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 前欄：例：兼務、後欄：例 ○○ ○○）
監理（主任）技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 前欄：例：兼務、後欄：例 ○○ ○○）
最 終 契 約 金 額 |  | 0 |  |  |  | 最終契約金額（変更契約後の契約金額）
工 期 | （始） |  |  |  |  | 契約締結日（入力例：24/4/17）
| （終） |  |  |  |  | 工事完成日（入力例：25/3/14） 工期延期した場合は過月の報告書の日付に注意
対象期間 | 工事着手日 |  |  |  |  | 工事着手日（入力例：24/4/25）
完了日
| 一般 | 司 太郎 |  |  |  | 一般監督職員名（例：司 太郎）
監督職員 | [5 empty] | 予備欄
| 総括 | 今沢 一郎 |  |  |  | 総括監督職員名（例：今沢 一郎」）
着色箇所のセルに入力

## 様式1
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | [10 empty] | 工 期 |  |  |  | 自 | [6 empty] | 受 注 者 | [11 empty] | ― | 祝
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | ○ | 振
工 種 |  | 種 別 | [18 empty] | 月 | [11 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 0
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 1 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 2 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 3 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 4 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 5 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 6 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 7 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 8 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 9 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 10 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
No.
契約番号 | 第 |  | 号 | 工事名 | 1900-01-10: 工 期; 1900-01-14: 自; 1900-01-21: 受 注 者
[19 empty] | 至 | [6 empty] | 現場代理人
工 種 |  | 種 別 | [30 empty] | 備 考 |  |  | 経過月数 | 11 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-27
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  |  | 西暦 | ****
現場閉所計画日 | [32 empty] | 現場閉所率： |  |  | 閉所日数 | 0
対象期間 | [33 empty] | = | % | 対象期間 | 0
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

## 様式2
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契 約 番 号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 1 |  | リスト
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年 | ○ | ○ | ◎
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 | 12 | 月 | ― | ● | ―
[11 empty] | 経過月数 | 0 | か月 |  | ―
〇：現場閉所、●：振替現場閉所、―：対象期間外
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間 | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率 完週2日達成率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 2
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 1 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 3
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 2 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 4
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 3 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 5
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 4 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 6
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 5 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 7
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 6 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 8
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 7 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 9
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 8 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 10
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 9 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 11
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 10 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
達成状況
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
工 事 名： | [5 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
受 注 者： | [5 empty] | 工事着手日： | 年 月 日 |  |  |  | No, | 12
令和 年 月 | [7 empty] | No. |  |  | 西暦 | **** | 年
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日 |  |  | 当該月 |  | 月
[11 empty] | 経過月数 | 11 | か月
[12 empty] | 実施 | 完週休
[10 empty] | 当月 | 対象期間 | 0 | 0
[11 empty] | 閉所日数: | 0 | 0
現場閉所率
[11 empty] | 達成状況 | ― | ―
現場閉所日数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 累計 | 対象期間
対象期間 |  | 0 | 0 | 0 |  | 現場閉所率（累計） |  |  |  |  | 閉所日数:
現場閉所率 |  | - | - | - |  | 完全週休2日達成率（累計） |  |  |  |  | 現場閉所率
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。 | [10 empty] | 達成状況

## 様式3
様式３ | [19 empty] | 様式３ | [19 empty] | 様式３
週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書 | [19 empty] | 週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書 | [19 empty] | 週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書
契約番号： | [14 empty] | 工期 | 自： |  |  |  | 契約番号： | [14 empty] | 工期 | 自： |  |  |  | 契約番号： | [14 empty] | 工期 | 自：
工 事 名： | [15 empty] | 至： |  |  |  | 工 事 名： | [15 empty] | 至： |  |  |  | 工 事 名： | [15 empty] | 至：
受 注 者： | [19 empty] | 受 注 者： | [19 empty] | 受 注 者：
[17 empty] | No. | [19 empty] | No. | [19 empty] | No.
令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月
日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日
閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率
| 現場閉所率 |  |  |  | 0 / 0 = |  | % |  |  | 4週8休以上
| 完全週休2日達成率 |  |  |  | 0 / 0 = |  | % |  |  | 70%以上
No. |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
閉所日数 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
現場閉所率
累計
閉所日数 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
現場閉所率

## 様式1 (記載例)
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
[38 empty] | No. | 1
契約番号 | 第 | **** |  | 号 | 工事名 | ○ ○ 工事 | [9 empty] | 工 期 |  |  |  | 自 | 45231 | [5 empty] | 受 注 者 |  |  |  | ○ ○ 建設 株式会社
[20 empty] | 至 | 45366 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
工 種 |  |  | 種 別 | [14 empty] | 45231 |  |  | 11 | 月 | [14 empty] | 備 考
[6 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
[6 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[8 empty] | 祝 | [18 empty] | 祝
準備工(準備・片付け)
土工 |  |  | 床掘工
埋戻工
残土処分工
構造物取壊工
舗装版取壊工
排水工 |  |  | 可変側溝工
函渠工
集水桝工
取り壊し工 |  |  | 舗装版切断工
舗装工 |  |  | 路盤工
不陸整正工
表層工
区画線設置工
雑工
現場閉所計画日 | [36 empty] | 現場閉所率： | bar: 2023-11-01 to 2023-11-23; 2023-11-25 to 2023-11-26
対象期間 | [36 empty] | 2/7 | = | 28.5% | bar: 2023-11-01 to 2023-11-30
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
[38 empty] | No. | 2
契約番号 | 第 | **** |  | 号 | 工事名 | 2023-11-01: ○ ○ 工事; 2023-11-11: 工 期; 2023-11-15: 自; 2023-11-16: 45231; 2023-11-22: 受 注 者; 2023-11-26: ○ ○ 建設 株式会社
[20 empty] | 至 | 45366 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
工 種 |  |  | 種 別 |  |  | 2023-11-13: 45261; 2023-11-16: 12; 2023-11-17: 月 |  | 備 考
[6 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
準備工(準備・片付け)
土工 |  |  | 床掘工
埋戻工
残土処分工
構造物取壊工
舗装版取壊工
排水工 |  |  | 可変側溝工
函渠工
集水桝工
取り壊し工 |  |  | 舗装版切断工
路盤工
不陸整正工
表層工
区画線設置工
雑工
現場閉所計画日 | [36 empty] | 現場閉所率： | bar: 2023-12-02 to 2023-12-03; 2023-12-09 to 2023-12-10; 2023-12-16 to 2023-12-17; 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-29 to 2023-12-31
対象期間 | [36 empty] | 8/28 | = | 28.5% | bar: 2023-12-01 to 2023-12-31
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
[38 empty] | No. | 3
契約番号 | 第 | **** |  | 号 | 工事名 | 2023-12-01: ○ ○ 工事; 2023-12-11: 工 期; 2023-12-15: 自; 2023-12-16: 45231; 2023-12-22: 受 注 者; 2023-12-26: ○ ○ 建設 株式会社
[20 empty] | 至 | 45366 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
工 種 |  |  | 種 別 |  |  | 2023-12-13: 45292; 2023-12-16: 1; 2023-12-17: 月 | 備 考
[6 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[6 empty] | 祝 | [6 empty] | 祝
準備工(準備・片付け)
土工 |  |  | 床掘工
埋戻工
残土処分工
構造物取壊工
舗装版取壊工
排水工 |  |  | 可変側溝工
函渠工
集水桝工
取り壊し工 |  |  | 舗装版切断工
路盤工
不陸整正工
表層工
区画線設置工
雑工
現場閉所計画日 | [36 empty] | 現場閉所率： | bar: 2024-01-01 to 2024-01-04; 2024-01-06 to 2024-01-08; 2024-01-13 to 2024-01-14; 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28
対象期間 | [36 empty] | 10/28 | = | 35.7% | bar: 2024-01-01 to 2024-01-31
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
[38 empty] | No. | 4
契約番号 | 第 | **** |  | 号 | 工事名 | 2024-01-01: ○ ○ 工事; 2024-01-11: 工 期; 2024-01-15: 自; 2024-01-16: 45231; 2024-01-22: 受 注 者; 2024-01-26: ○ ○ 建設 株式会社
[20 empty] | 至 | 45366 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
工 種 |  |  | 種 別 |  |  | 2024-01-13: 45323; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 月 | 備 考
[6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
[6 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[16 empty] | 祝 | 振 | [10 empty] | 祝
準備工(準備・片付け)
土工 |  |  | 床掘工
埋戻工
残土処分工
構造物取壊工
舗装版取壊工
排水工 |  |  | 可変側溝工
函渠工
集水桝工
取り壊し工 |  |  | 舗装版切断工
路盤工
不陸整正工
表層工
区画線設置工
雑工
現場閉所計画日 | [36 empty] | 現場閉所率： | bar: 2024-02-03 to 2024-02-04; 2024-02-10 to 2024-02-12; 2024-02-17 to 2024-02-18; 2024-02-23 to 2024-02-25
対象期間 | [36 empty] | 10/29 | = | 34.4%
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表
[38 empty] | No. | 5
契約番号 | 第 | **** |  | 号 | 工事名 | 2024-02-01: ○ ○ 工事; 2024-02-11: 工 期; 2024-02-15: 自; 2024-02-16: 45231; 2024-02-22: 受 注 者; 2024-02-26: ○ ○ 建設 株式会社
[20 empty] | 至 | 45366 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
工 種 |  |  | 種 別 |  |  | 2024-02-13: 45352; 2024-02-16: 3; 2024-02-17: 月 |  |  | 備 考
[6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
祝
準備工(準備・片付け)
土工 |  |  | 床掘工
埋戻工
残土処分工
構造物取壊工
舗装版取壊工
排水工 |  |  | 可変側溝工
函渠工
集水桝工
取り壊し工 |  |  | 舗装版切断工
路盤工
不陸整正工
表層工
区画線設置工
雑工
現場閉所計画日 | [36 empty] | 現場閉所率： | bar: 2024-03-02 to 2024-03-03; 2024-03-05 to 2024-03-31
対象期間 | [36 empty] | 2/4 | = | 50% | bar: 2024-03-01 to 2024-03-31
＊１ 週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。 ＊２ 祝日は、「祝」を記入する。 ＊３ 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。
工事着手日
余 裕 期 間
契約日
完成日
作業完了日
作業開始日
祝日は「祝」を選択
工種・種別・作業予定日を施工計画書から転記
現場閉所計画日の土日祝日に「○」
対象期間外には「―」を選択
「契約日」等を記入
対象期間外「―」
余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、
年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、
天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、受注者の責によらず休工・現場閉所を余儀なくされる期間
準備期間
振替休日は「振」を選択
後片付け期間
記載例
記載例
記載例
記載例
記載例
工期変更
工事の進捗に伴い、地元協議や支障移転等による工程調整などから工期延期したい場合、工程を見直し計画工程表（変更）を提出

## 様式2 (記載例)
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契 約 番 号： |  | 第 **** 号 |  |  |  | 契 約 日： | 45231
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 |  |  |  | 完 了 日： | 45366
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 工事着手日： | 45243
45231 | [7 empty] | No.1
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日
2023-11-01 | 水 | ― | ― |  | 契約日
2023-11-02 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-03 | 金 | ― | ― | ― | 対象期間外（余裕期間） |  |  | 文化の日
2023-11-04 | 土 | ― | ― | ― | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-05 | 日 | ― | ― | ― | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-06 | 月 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-07 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-08 | 水 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-09 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-10 | 金 | ― | ― |  | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-11 | 土 | ― | ― | ― | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-12 | 日 | ― | ― | ― | 対象期間外（余裕期間）
2023-11-13 | 月 | ― | ― |  | 工事着手日
2023-11-14 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-15 | 水 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-16 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-17 | 金 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-18 | 土 | ― | ― | ― | 対象期間外（準備期間）
2023-11-19 | 日 | ― | ― | ― | 対象期間外（準備期間）
2023-11-20 | 月 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-21 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-22 | 水 | ― | ― | ― | 対象期間外（準備期間） |  |  | 勤労感謝の日
2023-11-23 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（準備期間）
2023-11-24 | 金 |  |  |  | 作業開始日
2023-11-25 | 土 | ○ | ○ | ◎
2023-11-26 | 日 | ○ | ○ | ◎
2023-11-27 | 月
2023-11-28 | 火
2023-11-29 | 水
2023-11-30 | 木
現場閉所日数 |  | 2 | 2 | 2
対象期間 |  | 7 | 7 | 2 |  | 現場閉所率（累計） | 28.5% | 4週8休以上
現場閉所率 完週2日達成率 |  | 28.5% | 28.5% | 100% |  | 完全週休2日達成率（累計） | 100% | 70%以上
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： |  | 第 **** 号 |  |  |  | 契 約 日： | 45231
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 |  |  |  | 完 了 日： | 45366
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 工事着手日： | 45243
45261 | [7 empty] | No.2
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日
2023-12-01 | 金
2023-12-02 | 土 | ○ | ○ | ◎
2023-12-03 | 日 | ○ | ○ | ◎
2023-12-04 | 月
2023-12-05 | 火
2023-12-06 | 水
2023-12-07 | 木 |  | ● |  | 雨天により休工、12/9の振替現場閉所日
2023-12-08 | 金
2023-12-09 | 土 | ○ |  |  | 12/7振替済み（雨天による振替）
2023-12-10 | 日 | ○ | ○ | ◎
2023-12-11 | 月
2023-12-12 | 火
2023-12-13 | 水 |  | ● |  | 雨天により休工
2023-12-14 | 木
2023-12-15 | 金
2023-12-16 | 土 | ○ | ○ | ◎
2023-12-17 | 日 | ○ | ○ | ◎
2023-12-18 | 月
2023-12-19 | 火
2023-12-20 | 水
2023-12-21 | 木
2023-12-22 | 金
2023-12-23 | 土 | ○ |  |  | 地元との協議による （12/28振替予定）
2023-12-24 | 日 | ○ | ○ | ◎
2023-12-25 | 月
2023-12-26 | 火
2023-12-27 | 水
2023-12-28 | 木 |  | ● |  | 12/23の振替現場閉所日
2023-12-29 | 金 | ― | ― |  | 対象期間外（年末年始休暇）
2023-12-30 | 土 | ― | ― | ― | 対象期間外（年末年始休暇）
2023-12-31 | 日 | ― | ― | ― | 対象期間外（年末年始休暇）
現場閉所日数 |  | 8 | 9 | 6
対象期間 |  | 28 | 28 | 8 |  | 現場閉所率（累計） | 31.4% | 4週8休以上
現場閉所率 |  | 28.5% | 32.1% | 75% |  | 完全週休2日達成率（累計） | 80% | 70%以上
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： |  | 第 **** 号 |  |  |  | 契 約 日： | 45231
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 |  |  |  | 完 了 日： | 45366
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 工事着手日： | 45243
45292 | [7 empty] | No.3
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日
2024-01-01 | 月 | ― | ― | ― | 対象期間外（年末年始休暇） |  |  | 元日
2024-01-02 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（年末年始休暇）
2024-01-03 | 水 | ― | ― |  | 対象期間外（年末年始休暇）
2024-01-04 | 木 | ○ | ○ |  | 会社定休日
2024-01-05 | 金
2024-01-06 | 土 | ○ |  |  | 地元との協議による （1/8振替予定）
2024-01-07 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-01-08 | 月 | ○ | ○ | ◎ | 1/6の振替現場閉所日 |  |  | 成人の日
2024-01-09 | 火
2024-01-10 | 水
2024-01-11 | 木
2024-01-12 | 金
2024-01-13 | 土 | ○ | ○ | ◎
2024-01-14 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-01-15 | 月
2024-01-16 | 火
2024-01-17 | 水 |  | ● |  | 雨天により休工、1/20の振替現場閉所日
2024-01-18 | 木 |  | ● |  | 雨天により休工、1/27の振替現場閉所日
2024-01-19 | 金
2024-01-20 | 土 | ○ |  |  | 1/17振替済み（雨天による振替）
2024-01-21 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-01-22 | 月
2024-01-23 | 火
2024-01-24 | 水
2024-01-25 | 木
2024-01-26 | 金
2024-01-27 | 土 | ○ |  |  | 1/18振替済み（雨天による振替）
2024-01-28 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-01-29 | 月
2024-01-30 | 火
2024-01-31 | 水 |  | ● |  | 雪により休工、2/3の振替現場閉所日
現場閉所日数 |  | 10 | 10 | 6
対象期間 |  | 28 | 28 | 9 |  | 現場閉所率（累計） | 33.3% | 4週8休以上
現場閉所率 |  | 35.7% | 35.7% | 66.6% |  | 完全週休2日達成率（累計） | 73.6% | 70%以上
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： |  | 第 **** 号 |  |  |  | 契 約 日： | 45231
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 |  |  |  | 完 了 日： | 45366
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 工事着手日： | 45243
45323 | [7 empty] | No.4
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日
2024-02-01 | 木
2024-02-02 | 金
2024-02-03 | 土 | ○ |  |  | 1/31振替済み（雨天による振替）
2024-02-04 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-02-05 | 月
2024-02-06 | 火
2024-02-07 | 水
2024-02-08 | 木
2024-02-09 | 金
2024-02-10 | 土 | ○ | ○ | ◎
2024-02-11 | 日 | ○ | ○ | ◎ |  |  |  | 建国記念日
2024-02-12 | 月 | ○ |  |  | 地元との協議による |  |  | 振替休日
2024-02-13 | 火
2024-02-14 | 水
2024-02-15 | 木
2024-02-16 | 金
2024-02-17 | 土 | ○ | ○ | ◎
2024-02-18 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-02-19 | 月
2024-02-20 | 火
2024-02-21 | 水
2024-02-22 | 木
2024-02-23 | 金 | ○ |  |  | 地元との協議による |  |  | 天皇誕生日
2024-02-24 | 土 | ○ | ○ | ◎
2024-02-25 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-02-26 | 月
2024-02-27 | 火
2024-02-28 | 水
2024-02-29 | 木
現場閉所日数 |  | 10 | 7 | 7
対象期間 |  | 29 | 29 | 10 |  | 現場閉所率（累計） | 30.4% | 4週8休以上
現場閉所率 |  | 34.4% | 24.1% | 70% |  | 完全週休2日達成率（累計） | 72.41% | 70%以上
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。
様式２
週休２日制モデル工事（現場閉所）実績書
契約番号： |  | 第 **** 号 |  |  |  | 契 約 日： | 45231
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 |  |  |  | 完 了 日： | 45366
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 |  |  |  | 工事着手日： | 45243
45352 | [7 empty] | No.5
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 完全週休2日 実施日 | 備考 （着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載） |  |  | 祝日
2024-03-01 | 金
2024-03-02 | 土 | ○ | ○ | ◎
2024-03-03 | 日 | ○ | ○ | ◎
2024-03-04 | 月
2024-03-05 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-06 | 水 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-07 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-08 | 金 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-09 | 土 | ― | ― | ― | 対象期間外（後片付け）
2024-03-10 | 日 | ― | ― | ― | 対象期間外（後片付け）
2024-03-11 | 月 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-12 | 火 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-13 | 水 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-14 | 木 | ― | ― |  | 対象期間外（後片付け）
2024-03-15 | 金 | ― | ― |  | 完成日
2024-03-16 | 土 | ― | ― | ―
2024-03-17 | 日 | ― | ― | ―
2024-03-18 | 月 | ― | ―
2024-03-19 | 火 | ― | ―
2024-03-20 | 水 | ― | ― | ― |  |  |  | 春分の日
2024-03-21 | 木 | ― | ―
2024-03-22 | 金 | ― | ―
2024-03-23 | 土 | ― | ― | ―
2024-03-24 | 日 | ― | ― | ―
2024-03-25 | 月 | ― | ―
2024-03-26 | 火 | ― | ―
2024-03-27 | 水 | ― | ―
2024-03-28 | 木 | ― | ―
2024-03-29 | 金 | ― | ―
2024-03-30 | 土 | ― | ― | ―
2024-03-31 | 日 | ― | ― | ―
現場閉所日数 |  | 2 | 2 | 2
対象期間 |  | 4 | 4 | 2 |  | 現場閉所率（累計） | 31.2% | 4週8休以上
現場閉所率 |  | 50% | 50% | 100% |  | 完全週休2日達成率（累計） | 74.1% | 70%以上
＊１ 祝日欄に祝日の名称を記入する。 ＊２ 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。 ＊３ 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。 ＊４ 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。
土日祝日に「○」
対象期間外には「―」
を選択
対象期間外には「―」
土日祝日を計画通り閉所した場合「○」
振替日等で閉所した場合は「●」
を選択
土日祝日に計画通り閉所した場合「◎」
対象外の場合は「―」を選択
平日には、記入しない。
祝日を選択
雨天等により休工した場合も閉所日となる。
「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載する。
ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は閉所日として扱わない。
やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記載し、振替日を２週間以内に設定
雨天等により休工したが、振替を実施しない場合も現場閉所日として算入
振替休日の休日の対象
やむを得ず現場閉所日した理由・振替日や休日作業した理由、作業開始日、対象期間外の理由等を記載
記載例
記載例
記載例
記載例
記載例
当該月の実施状況
監督職員から作業日報等の提示をも止められたら提出
当該月のまでの実施状況（累計）
進捗管理を行い、未達成の場合は分析・原因究明し対策を検討
週休２日の履行実績
現場閉所率・完全週休２日達成率の達成状況は、対象期間全体で判断

## 様式3 (記載例)
様式３ | [18 empty] | 様式３
週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書 | [18 empty] | 週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書
契約番号： |  | 第 **** 号 | [12 empty] | 工期 | 自： | 2023-11-01 |  | 契約番号： |  | 第 **** 号 | [12 empty] | 工期 | 自： | 2023-11-01
工 事 名： |  | ○ ○ 工事 | [13 empty] | 至： | 2024-03-15 |  | 工 事 名： |  | ○ ○ 工事 | [13 empty] | 至： | 2024-03-15
受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 | [16 empty] | 受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社
[17 empty] | No. | 1 | [17 empty] | No. | 2
45231 |  |  |  |  | 45261 |  |  |  |  | 45292 |  |  |  |  | 45323 |  |  |  | 45352 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月 |  |  |  |  | 令和 年 月
日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日 | 祝日 | 日 | 曜日 | 現場閉所 実施日 | 完全2日 実施日
2023-11-01 | 水 | ― |  |  | 2023-12-01 | 金 |  |  |  | 2024-01-01 | 月 | ― | ― | 元日 | 2024-02-01 | 木 |  |  | 2024-03-01 | 金
2023-11-02 | 木 | ― |  |  | 2023-12-02 | 土 | ○ | ◎ |  | 2024-01-02 | 火 | ― |  |  | 2024-02-02 | 金 |  |  | 2024-03-02 | 土 | ○ | ◎
2023-11-03 | 金 | ― | ― | 文化の日 | 2023-12-03 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-01-03 | 水 | ― |  |  | 2024-02-03 | 土 |  |  | 2024-03-03 | 日 | ○ | ◎
2023-11-04 | 土 | ― | ― |  | 2023-12-04 | 月 |  |  |  | 2024-01-04 | 木 | ○ |  |  | 2024-02-04 | 日 | ○ | ◎ | 2024-03-04 | 月
2023-11-05 | 日 | ― | ― |  | 2023-12-05 | 火 |  |  |  | 2024-01-05 | 金 |  |  |  | 2024-02-05 | 月 |  |  | 2024-03-05 | 火 | ―
2023-11-06 | 月 | ― |  |  | 2023-12-06 | 水 |  |  |  | 2024-01-06 | 土 |  |  |  | 2024-02-06 | 火 |  |  | 2024-03-06 | 水 | ―
2023-11-07 | 火 | ― |  |  | 2023-12-07 | 木 | ● |  |  | 2024-01-07 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-02-07 | 水 |  |  | 2024-03-07 | 木 | ―
2023-11-08 | 水 | ― |  |  | 2023-12-08 | 金 |  |  |  | 2024-01-08 | 月 | ○ | ◎ | 成人の日 | 2024-02-08 | 木 |  |  | 2024-03-08 | 金 | ―
2023-11-09 | 木 | ― |  |  | 2023-12-09 | 土 |  |  |  | 2024-01-09 | 火 |  |  |  | 2024-02-09 | 金 |  |  | 2024-03-09 | 土 | ― | ―
2023-11-10 | 金 | ― |  |  | 2023-12-10 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-01-10 | 水 |  |  |  | 2024-02-10 | 土 | ○ | ◎ | 2024-03-10 | 日 | ― | ―
2023-11-11 | 土 | ― | ― |  | 2023-12-11 | 月 |  |  |  | 2024-01-11 | 木 |  |  |  | 2024-02-11 | 日 | ○ | ◎ | 2024-03-11 | 月 | ―
2023-11-12 | 日 | ― | ― |  | 2023-12-12 | 火 |  |  |  | 2024-01-12 | 金 |  |  |  | 2024-02-12 | 月 |  |  | 2024-03-12 | 火 | ―
2023-11-13 | 月 | ― |  |  | 2023-12-13 | 水 | ● |  |  | 2024-01-13 | 土 | ○ | ◎ |  | 2024-02-13 | 火 |  |  | 2024-03-13 | 水 | ―
2023-11-14 | 火 | ― |  |  | 2023-12-14 | 木 |  |  |  | 2024-01-14 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-02-14 | 水 |  |  | 2024-03-14 | 木 | ―
2023-11-15 | 水 | ― |  |  | 2023-12-15 | 金 |  |  |  | 2024-01-15 | 月 |  |  |  | 2024-02-15 | 木 |  |  | 2024-03-15 | 金 | ―
2023-11-16 | 木 | ― |  |  | 2023-12-16 | 土 | ○ | ◎ |  | 2024-01-16 | 火 |  |  |  | 2024-02-16 | 金 |  |  | 2024-03-16 | 土 | ― | ―
2023-11-17 | 金 | ― |  |  | 2023-12-17 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-01-17 | 水 | ● |  |  | 2024-02-17 | 土 | ○ | ◎ | 2024-03-17 | 日 | ― | ―
2023-11-18 | 土 | ― | ― |  | 2023-12-18 | 月 |  |  |  | 2024-01-18 | 木 | ● |  |  | 2024-02-18 | 日 | ○ | ◎ | 2024-03-18 | 月 | ―
2023-11-19 | 日 | ― | ― |  | 2023-12-19 | 火 |  |  |  | 2024-01-19 | 金 |  |  |  | 2024-02-19 | 月 |  |  | 2024-03-19 | 火 | ―
2023-11-20 | 月 | ― |  |  | 2023-12-20 | 水 |  |  |  | 2024-01-20 | 土 |  |  |  | 2024-02-20 | 火 |  |  | 2024-03-20 | 水 | ― | ― | 春分の日
2023-11-21 | 火 | ― |  |  | 2023-12-21 | 木 |  |  |  | 2024-01-21 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-02-21 | 水 |  |  | 2024-03-21 | 木 | ―
2023-11-22 | 水 | ― | ― | 勤労感謝の日 | 2023-12-22 | 金 |  |  |  | 2024-01-22 | 月 |  |  |  | 2024-02-22 | 木 |  |  | 2024-03-22 | 金 | ―
2023-11-23 | 木 | ― |  |  | 2023-12-23 | 土 |  |  |  | 2024-01-23 | 火 |  |  |  | 2024-02-23 | 金 |  |  | 2024-03-23 | 土 | ― | ―
2023-11-24 | 金 |  |  |  | 2023-12-24 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-01-24 | 水 |  |  |  | 2024-02-24 | 土 | ○ | ◎ | 2024-03-24 | 日 | ― | ―
2023-11-25 | 土 | ○ | ◎ |  | 2023-12-25 | 月 |  |  |  | 2024-01-25 | 木 |  |  |  | 2024-02-25 | 日 | ○ | ◎ | 2024-03-25 | 月 | ―
2023-11-26 | 日 | ○ | ◎ |  | 2023-12-26 | 火 |  |  |  | 2024-01-26 | 金 |  |  |  | 2024-02-26 | 月 |  |  | 2024-03-26 | 火 | ―
2023-11-27 | 月 |  |  |  | 2023-12-27 | 水 |  |  |  | 2024-01-27 | 土 |  |  |  | 2024-02-27 | 火 |  |  | 2024-03-27 | 水 | ―
2023-11-28 | 火 |  |  |  | 2023-12-28 | 木 | ● |  |  | 2024-01-28 | 日 | ○ | ◎ |  | 2024-02-28 | 水 |  |  | 2024-03-28 | 木 | ―
2023-11-29 | 水 |  |  |  | 2023-12-29 | 金 | ― |  |  | 2024-01-29 | 月 |  |  |  | 2024-02-29 | 木 |  |  | 2024-03-29 | 金 | ―
2023-11-30 | 木 |  |  |  | 2023-12-30 | 土 | ― | ― |  | 2024-01-30 | 火 | [7 empty] | 2024-03-30 | 土 | ― | ―
[5 empty] | 2023-12-31 | 日 | ― | ― |  | 2024-01-31 | 水 | ● | [6 empty] | 2024-03-31 | 日 | ― | ―
閉所率･達成率 |  | 28.5% | 100% |  | 閉所率･達成率 |  | 32.1% | 75% |  | 閉所率･達成率 |  | 35.7% | 66.6% |  | 閉所率･達成率 |  | 24.1% | 70% | 閉所率･達成率 |  | 50% | 100% |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率 |  |  |  |  | 閉所率･達成率
| 現場閉所率 |  |  |  | 30 / 96 = |  | 31.2% |  |  | 4週8休以上
| 完全週休2日達成率 |  |  |  | 23 / 31 = |  | 74.1% |  |  | 70%以上
No. |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
閉所日数 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
現場閉所率
累計
閉所日数 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
現場閉所率
記載例
記載例
【契約期間 11/1～3/15】
対象期間外
【現場閉所率算定】
全体日数 １３６日間のうち
○猶予期間 １２日間
○準備期間 １１日間
○後片付け期間 １１日間
○年末年始期間 ６日間 計４０日間
実施日数 ２（11月）+９（12月）+１０（1月）+７（2月）+２（3月）=３０日間
現場閉所率（％）＝３０／（１３６―４０）×１００
＝３１．２％
【完全週休２日達成率算定】
全体の土日祝日の日数 ４４日間のうち
○猶予期間の土日祝 ５日間
○準備期間の土日祝 ３日間
○後片付け期間の土日祝 ２日間
○年末年始期間の土日祝 ３日間 計１３日間
実施日数 ２（11月）+６（12月）+６（1月）+７（2月）+２（3月）=２３日間
完全週休２日達成率（％） ＝２３／（４４―１３）×１００
＝７４．１％
【
猶予期間
準備期間
年末年始
後片付け期間
年末年始
週休２日の履行実績
現場閉所率・完全週休２日達成率の達成状況は、対象期間全体で判断

## （参考）祝日
日付 | 国民の祝日
2023-01-01 | 元日
1月の第2月曜日 | 成人の日
2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-23 | 天皇誕生日
春分日(毎年2月に翌年分発表) | 春分の日
2023-04-29 | 昭和の日
2023-05-03 | 憲法記念日
2023-05-04 | みどりの日
2023-05-05 | こどもの日
7月の第3月曜日 | 海の日
2023-08-11 | 山の日
9月の第3月曜日 | 敬老の日
秋分日(毎年2月に翌年分発表) | 秋分の日
10月の第2月曜日 | スポーツの日
2023-11-03 | 文化の日
2023-11-23 | 勤労感謝の日
振替休日

## 別紙１
様式１
週休２日制モデル工事（現場閉所）報告書
| 契 約 番 号： |  | 第 | 1234 |  | 号 | [5 empty] | 契 約 日： | 年 月 日
| 工 事 名： |  | ○○工事 | [8 empty] | 完 了 日： | 年 月 日
| 受 注 者： |  | ○ ○ 建設 株式会社 | [8 empty] | 工事着手日： | 年 月 日
月 別 |  | 現場閉所率 | [5 empty] | 完全週休2日達成率 |  |  | 備 考 （対象外の期間等）
|  | 閉所日数 |  |  | 対象日数 |  | 閉所率 | 閉所日数 | 対象日数 | 達成率
令和 年 月 | [6 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
累 計 |  | 0 |  |  | 0 |  | % | 0 | 0 | %
|  | 実績 |  |  | ― |  |  | 実績 | ―
【シートの使用上注意】
・各シート、黄色の部分に記入してください。それ以外のセルは、自動入力です。
・すべてのシートについて、参照セルのエラーを防止するため保護されております。
編集して使用する場合は、シートごとに保護を解除してから編集してください。
・編集後、上書き保存した場合でも、起動時にすべてのシートが保護されるように
設定されております。編集して使用する場合は、再度シートごとに保護を解除して
から編集してください。
４週６休・・・閉所率 21.4％以上、25.0％未満
４週７休・・・閉所率 25.4％以上、28.5％未満
４週８休・・・閉所率 28.5％以上

## Sheet2
現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合
|  | 閉所の割合 | ≧ 28.5 | 4週8休以上達成
| 28.5 ＞ | 閉所の割合 | ≧ 25.0 | 4週7休以上4週8休未満達成
| 25.0 ＞ | 閉所の割合 | ≧ 21.4 | 4週6休以上4週7休未満達成
| 21.4 ＞ | 閉所の割合 |  | 4週6休未満