## ①公告文
岐阜市上下水道事業部公告第 |  | ２３ | 号 | 単体
一般競争入札の実施について
（総合評価落札方式）
総合評価落札方式による事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市上下
水道事業部一般競争入札等実施要綱（平成12年4月3日決裁）第６条、岐阜市上下水道事業
部建設工事総合評価落札方式実施要領（平成18年5月1日決裁）第５条及び岐阜市上下水道
事業部事後審査型一般競争入札実施要領（平成19年7月27日決裁）第４条の規定により公告
します。
令和５年６月２１日
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 島邊 恒之
記
１ 一般競争入札に付する事項
(1) 工 事 (件) 名 |  | 第６１１工区柏木排水路築造工事
（電子入札対象案件）
(2) 目 的 場 所 |  | 岐阜市芥見３丁目ほか１地内
(3) 完成(完了)期日 |  | 令和６年３月１５日
(4) 契 約 の 種 類 |  | 請負契約
(5) 余裕期間の有無 |  | 有
(6) 工 事 着 手 日 |  | 令和５年９月１日
(7) 前払金 の 有無 |  | 有
(8) 低入札調査基準価格 |  | 岐阜市上下水道事業部低入札価格調査要綱（平成15年
3月28日決裁）の規定により調査基準価格及び失格判断
基準を設けた工事
(9) 概 要 |  | 土木一式工事
開渠工
・Ｂ1400×Ｈ1400 Ｌ＝ ８．５７ｍ
函渠工
・Ｂ1400×Ｈ1400～Ｂ1400×Ｈ2200 Ｌ＝４１．９５ｍ
２ 一般競争入札参加資格及び条件
(1) 土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(2) 岐阜市内に本店を有すること。
ただし、本店が岐阜市上下水道事業部競争入札参加資格審査の申請において、所在地
として登録されていること。
(3) 岐阜市上下水道事業部建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)に基づく工事成績
評定点の基準に係る工事の種類は、土木一式工事とする。
(4) 最新の経営事項審査における土木一式工事の総合評定値及び主観点数の合計が８００
点以上であること。
(5) 直近１０か年度以内及び入札公告日の属する年度の申請期限日までに、完成引渡しの
済んだ官公庁等の公共工事で、単独又は共同企業体の代表構成員もしくは出資比率３０
％以上の構成員として、請負金額（共同企業体受注の場合、請負金額に出資比率を乗じ
た額）５，０００万円以上（１工事 ）の土木一式工事の元請施工実績を有すること。
(6) 現場代理人及び次の条件を全て満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者を本工
事に配置できること。
なお、現場代理人は主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる。
① 土木一式工事の主任技術者又は監理技術者としての資格を有すること。
② 一級土木施工管理技士の資格を有すること。
③ 入札参加資格申請の日以前３か月以上の雇用関係にあること。
３ 日程
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間
令和５年６月２１日（水）から令和５年６月３０日（金）まで
(2) 質問書の提出期間
令和５年６月２１日（水）から令和５年６月３０日（金）まで
(3)質疑回答期限
令和５年７月５日（水）
(4) 電子入札システムの応札期間
令和５年７月７日（金）から令和５年７月１０日（月）まで
(5) 一般競争入札の開札
令和５年７月１１日（火）午前９時３０分
４ 落札者決定の方法
本工事の入札は、岐阜市上下水道事業部建設工事総合評価落札方式実施要領に基づき、
総合評価落札方式により行う。
５ 総合評価落札方式に係る技術提案書の提出
別添「技術提案書の提出依頼について」による。
６ その他
(1) 電子入札システムが使用できない場合などの書類の提出については、別紙
「入札（見積）書等の受渡しについて」のとおりとする。
(2) 特記の無い事については「一般競争入札の共通事項について」のとおりとする。